## Ark1
Prosjektnr | Prosjektnr | Navn | Ansvarlig | Ansvarlig | Kode Fase | Fase | Areal, m2 | Planlagt byggestart | Forv byggestart | Planlagt ferdig | Forv ferdig | Bevilgning inkl. mva, | Forventet kostn. inkl. mva | Kostnad kvm eks. mva | Tomtekostnader eks. mva | Avvik fremdrift | Avvik kostnader | Merknader | Public 360 | Kostnad kvm inkl. mva
Gammel |  |  | internt | eksternt |  |  | BTA | mnd/år | mnd / år | mnd/år | mnd / år | mill kr | mill kr | BTA * | kvm ** | Ja Nei | Ja Nei |  | saksnr | BTA*
Oppvekst skole
4231499 | 30001 | Bogafjell skole, tilpasning til ren barneskole | Rolf |  | KO | Byggefase | 750 | 2015-04-01 | 2015-04-01 | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 19 | 19 | 13600 | 0 |  |  | K2 legges fram for styret 2. mars 2015
4231799 | 30002 | Figgjo skole, sanering/nybygg | Utv.avd./Morten |  | K0 | Regulering | 4732 | 2016 |  | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 288 | 320 |  | ikke avklart |  |  | 320 mill kr er basert på 4B-skjemaet
4707505 | 30003 | Rehabilitering/ utbedring av Sviland skole | Morten | Prosjektil AS | periodisk bev. | Anbudskonk. | 4732 | 2014-07-01 | ikke def. | 2014-12-01 | 2015-08-01 | 6 | 6 |  | 0
6801199 | 30004 | Skoler, utendørsanlegg | Buster/Christian |  | Periodisk bev. | Byggefase | [5 empty] | 0,8 årlig |  |  | 0 |  |  | Underprosjeter er opprettet og prosjekter igangsatt
| 30026 | Lekeutstyr eldre barneskoler | Buster/Christian |  | ØP |  |  | 2015 | 2015 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | Bestilt av bydrift, underprosjektene er opprettet.
4231401 | 30005 | Uteområde Bogafjell skole, universell utforming | Pål |  | ØP | Prosjektering |  |  |  | høst 15 | høst 15 | 2.35 |  |  | 0 |  |  | konkurranse grunnlag er under utarbeidelse, utlyses doffin juni
4233101 | 30006 | Giske u skole, utvidelse | Morten |  | K2 | prosjektering | 536 | 2015-08-01 |  | 2016-08-01 | 2016-08-01 | 25.2 | 25.2 | 30500 | 0
4207301 | 30007 | Buggeland skole, utvidelse | Morten |  | K0 |  | 761 | 2016-01-01 |  | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 41 | 93.5 |  | 0
4217106 | 30008 | Hana skole, utvidelse | Morten |  | ØP |  |  | 2017-01-01 |  | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 48 | 84 |  | 0 |  |  | Forventet kostnad ihht opprinnelig 4B skjema
4209198 | 30009 | Ny u.18 ungdomsskole Bogafjell | Rolf |  | K0 | Prosjektering | 6800? | 2017-01-01 |  | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 263 | 263 | 19000 | 12
4232299 | 30010 | Skaarlia skole (ny B-14 skole) | Morten |  | K0 | Prosjektering | 4700 | 2016-01-01 |  | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 225 | 242 |  | ikke avklart
4202301 | 30011 | Hommersåk skole, utvidelse | Morten |  | K2 | Anbudskonk. | 450 | 2015-08-01 |  | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 23.2 | 23.2 |  | 0 |  |  | usikker på framdrift dispensasjonssøknad plassering av bygg
4232301 | 30012 | Sandved skole, utvidelse | Jarle |  | K2 | Anbudskonk. | 970 | 2015-05-01 | 2015-06-01 | 2016-01-01 | 2016-02-01 | 33 | 29.3 | 21919 | 0 |  |  | Kostnad endret ihht K2
4707505 | 30015 | Rehabilitering/ utbedring av Skeiane ungd.skole | Ingunn | Prosjektil AS | K0 | Anbudskonk. |  | 2014-07-01 | 2014-07-01 | 2014-12-01 | 2015-08-01 | 20 | 20 |  | 0 |  |  | anbudskonkurranse på prosjekteringsteam, anbudsfrist 24. august
| 30021 | Planlegging for flere elevplasser på Skeiene, U21 skole | Ingunn | Prosjektil AS | K0 | Anbudskonk. | 8883 | 2015 |  | 2018 |  | 100 |  |  | 0 |  |  | anbudskonkurranse på prosjekteringsteam, anbudsfrist 24. august
| 30017 | Ganddal skole, opparbeidelse av uteareal | Oddgeir | Rambøll | K2 | garantifase |  | 2015 |  | 2015 |  | 1 |  |  | 0
| 30018 | Senter for flerspråkelige barn og unge (FBU) | utv.avd. |  | ØP |  |  | 2018 |  |  |  | 102 |  |  | ikke avklart
| 30019 | Sandnes læringsenter (SLS), nye lokaler | utv.avd. |  | ØP |  |  | 2018 |  |  |  | 158 |  |  | ikke avklart
| 30020 | Altona skole og ressurssenter, nye lokaler | utv.avd. |  | ØP |  |  | 2019 |  |  |  | 68.5 |  |  | ikke avklart
4232599 | 4232599 | Ganddal skole, ny dobbel gymsal | Oddgeir | Rambøll | K2 | garantifase | 1454 | 2014-07-01 | 2014-07-01 | 2015-03-01 | 2015-03-01 | 31.3 | 31.3 | 17000 | 0
Oppvekst barn og unge
4331399 | 35001 | Hommersåk barnehage, rehabilitering og utvidelse | utv.avd. |  | ØP | Utredning tomt | [5 empty] | 16.2 |  |  | ikke avklart
4331499 | 35002 | Asperholen barnehage, rehabilitering og utvidelse | John |  | ØP/BS-sak | reg./byggepr. | 1800 | 2015-08-01 | 2015-12-01 | 2017-06-01 | høst 17 | 87 | 87 |  | ikke avklart * |  |  | Areal angitt i BRA
6811199 | 35003 | Utendørsanlegg, barnehager | Ingvar |  | Periodisk bev. |  |  |  |  | 2016 |  | 0,5 årlig |  |  | 0 |  |  | Underprosjeter er opprettet og prosjekter igangsatt
4332299 | 35004 | Figgjo barnehage, påbygg av eksisterende barnehage med 2 avd | John |  | K2 | byggefase | 590 | 2013 | 2015-01-01 | 2015-11-01 | 2015-11-01 | 26.2 | 26.2 | 34169 | 0 |  |  | Areal angitt i BRA
4332699 | 35005 | Vatne, ny 6 avd barnehage | Utv.avd |  | ØP | Regulering* |  | 2016-01-01 |  | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 30 | 52.5 |  | iike avklart
4332399 | 35006 | Kleivane, ny 10 avd barnehage | Gro |  | K0 | Anbudskonk. | 2300 | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 2017-05-01 | 2017-05-01 | 103 | 87.5 | 38000 | 4905 |  |  | Kontrakt tildelt
4332599 | 35007 | Sørbø II, ny barnehage med 5 avd | John |  | K2 | garantifase | 1200 | 2014-01-01 | 2014-11-01 | 2015-08-01 | 2015-07-01 | 50.2 | 50.2 | 27683 | 4416 |  |  | Areal angitt i BRA
4304601 | 35008 | Regulering og tilpasning av Vatne skole til barnehage | Utv.avd. |  | ØP |  |  |  |  | 2014 |  | 4 |  |  | ikke avklart* |  |  | * eventuelle reguleringskostnader. Må ses i sammenheng m/35005
4332899 | 35010 | Hana barnehage, regulering og uteområde | Utv.avd |  | ØP |  |  |  |  | 2014 |  | 4 |  |  | ikke avklart* |  |  | *reguleringskostnader
4305502 | 35011 | Varatun barnehage, avd. Varatun gård, bygning og uteområde | Oddgeir | Multiconsult | periodisk bev. | Under bygging |  | 2014 |  | 2014 | 2015-08-01 | 1.9 | 1.9 |  | 0 |  |  | uproblematisk for drift i bygget
| 35015 | Barnehage i gamle kulturskolebygget med 6-7 grupper | Utv. avd/Gro |  | ØP | Anbudskonk. | 1650 | 2015 |  | 2016 | 2016 | 51.7 |  |  | ikke avklart* |  |  | marginer/reserver er redusert fra 15% til 8% i vedtak BS. Økt risiko!
| 35016 | Ny barnehage Hommersåk, 9 grupper | Utv. avd |  | ØP |  |  | 2016 |  | 2018 |  | 63 |  |  | ikke avklart * |  |  | tomt ikke bestemt
4305901 | 4305901 | Sandvedhaugen barnehage, regulering og uteområde | Ingvar |  | ØP |  |  |  | 2014 | 2015 | 2015-08-31 | 3 |  |  | 0 |  |  | Tildelt kntrakt, kontrakt undertegnes 1.juni
Levekår
4413699 | 21001 | Nytt avlastningssenter med barnebolig | utv.avd/ Morten |  | K0 |  | 2364 | 2015 |  | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 148 | 115 |  | ikke avklart |  |  | Tomt AU06 Skårlia. Regulering ikke startet, K0 behandles april 2015
4410699 | 21005 | Foreldreinitiativ 2 | utv.avd/ Morten |  | K0 |  | 780 | 2015 |  | 2016 |  | 42 | 42 |  | ikke avklart |  |  | Prosjektet utvidet til 10 boenheter
4414399 | 21008 | 9 Nye omsorgsboliger for mennesker med funksjonsnedsettelser | Morten |  | K2 | anbudskonk. | 840 | 2015 |  | 2017 |  | 40 | 40 |  | ikke avklart |  |  | mangler tomt
| 21009 | Utvid. 2 enhet/vedlikehold smørbukkveien | Morten |  | ØP |  | 150 | 2015 |  | 2016 |  | 9 |  |  | 0
4413799 | 21012 | Maudlandslia, 9 omsorgsboliger for funksjonshemmede | Rolf |  | K2 | Byggefase | 945 | 2014-10-01 | 2014-10-01 | 2015-10-01 | 2015-11-01 | 40 | 38.5 | 23280 | 4020 |  |  | Tomtepris 3,5 mill kr
4414199 | 21014 | Rusvernet på Soma, nytt hovedbygg | Rolf |  | K0 | Regulering | 2649 | 2015-11-01 |  | 2017-05-01 | 2017-05-01 | 101 | 107 |  | ikke avklart* |  |  | Førstegangs regulering mars 2015. 2.gangsbehandl. Utsatt til sept.15, * reg.kostnader
4413501 | 21015 | Boligsosial handlingsplan, kjøp av 20 boenheter per år | Janne |  | Periodisk bev. |  |  | løpende |  |  |  | 35.1 | 36.1 |  |  |  |  | Utvikle Årsvollveien, Syrinveien og evt Myrveien
4413505/4413211 | 21017 | Boligtiltak med inntil 20 (17) boenheter -Wellhavens vei | Jarle |  | K2 |  | 1287 | 2014 | 2015-05-01 | 2015 | vår 16 | 65 | 49.2 | 30582 | 1805 |  |  | Forsinket fremdrift grunnet plan behandling.
| 21021 | Kjøp av 2 enheter eller tomter i nærhet til personalbasen i Molberget | Janne |  | Øp |  |  | 2015 |  | 2015 |  | 5 |  |  | ikke avklart
| 21027 | Nybygg Håholen, 7-9 enheter | Utv.avd- Jarle |  | ØP |  |  | 2015 |  | 2018 |  | 36 |  |  | ikke avklart
| 21029 | Boliger til funksjonshemmede ca. 10 stk | Utv.avd |  | ØP |  |  | 2015 |  | 2017 |  | 40 | 40 | 46 | ikke avklart
| 21031 | Boliger for vanskeligstilte - hybelhus | Utv.avd/Rolf |  | K0 |  |  | 2015 |  | 2016 |  | 50 |  |  | ikke avklart
| 25001 | Årsvollveien, 3 boenheter | Morten |  | ØP |  | 268 | 2015 |  | 2016 |  | 11.5 |  |  | 0
| 25002 | Boliger Syrinveien, 6 boenheter | Morten |  | K0 | Reg./anb.konk | 480 | 2015-08-01 |  | 2016-08-01 |  | 13 | 13 | 29880 | 0 |  |  | regulering, usikker på framdrift for 2.gangsbehandling
| 25003 | Myrveien, 3 boenheter | Morten |  | ØP |  | 282 | 2016 |  | 2017 |  | 12.7 |  |  | 0
| 25004 | Underprosjekt til 21015, 2 små hus per år | Morten |  | K0 | Anbudskonk. | [5 empty] | 3,4 årlig |  |  | ikke avklart
4415499 | 26001 | Påbygg Riska BOAS, 29 plasser | Morten | Epcon AS | K2 | Byggefase | 2312 | 2014-09-01 | 2014-11-01 | 2015-12-01 | 2015-12-01 | 110.25 | 110.25 | 36000 | 0
4415599 | 26003 | Nytt BOAS 61 plasser - Rundeskogen | Rolf |  | K2 | Byggefase | 5371 | 2014-11-01 | 2015-02-01 | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 240 | 240 | 25250 | 5300 |  |  |  | 13/03209
4401699 | 26005 | Omgjøring av kjøkken på Åse BOAS til sykehjemsplasser | NN |  | ØP |  | 190 | 2017 |  | 2017 |  | 8 | 5 |  | 0 |  |  | Avhenger av ferdigstilling kjøkken Vatne, kun grovkalkulert
| 26011 | Oppstart nytt bo og aktivitetssenter | Utv.avd- Jarle |  | ØP |  | 1700 | 2019 |  | 2020 |  | 2 |  |  | ikke avklart
Kultur og byutvikling
4541402 | 15001 | Vitenfabrikken II | Gro |  | K2 | Byggefase | 2500 | 2015-05-01 | 2015-05-01 | 2016-10-01 | 2016-10-01 | 67.65 | 67.65 | 21700 | 0
| 15005 | Støydemping i gymsaler | NN |  | ØP |  |  | 2015 |  | 2016 |  | 1 |  |  | 0
Teknisk
6010399 | 41011 | Nytt produksjonskjøkken Vatne | Ingunn | Epcon AS | K0 | Prosjektering |  | 2014 |  | 2016 | 2016 | 41 | 41 |  | 0
4503799 | 60001 | Bogafjell idrettshall | Oddgeir | Epcon AS | K2 | Byggefase | 2807 | 2014-08-01 | 2014-08-01 | 2015-07-01 | 2015-08-01 | 110 | 110 | 21750 | 9405 |  |  | Offisiell åpning/overtagelse 20. august
4503899 | 60003 | Sandnes idrettspark, Giskehallen II | Ingunn | Rambøll | K2 | Anbudskon. | 2972 | 2014 | vår 15 | 2015-12-01 | vår 16 | 87 | 86.5 | 22476 | 0
4471301 | 60005 | Riskahallen, rehabilitering | Ingunn |  | ØP |  |  | 2014 |  | 2015 | 2015 | 70 | 30 |  | 0 |  |  | Oppstartsmøte august 2015
4707506 | 60006 | Høyland ungdomsskole, utredning svømmehall | Oddgeir | [11 empty] | 0 |  |  | Utredning pågår, ses i sammenheng m/60008
| 60008 | Iglemyr svømme- og idrettshall | utb.avd/Morten |  | ØP | Regulering |  | 2015-12-01 |  | 2017-12-01 |  | 130 | 185* |  | ikke avklart |  |  | ses i sammenheng m/60006. *Rådmannen fremmer sak til BS ift. avklaring av innhold i prosjektet. Inntil videre legges opprinnelig innhold til grunn for kostnadsforventning.
Kommune felles
4007199 | 10001 | Nytt rådhus | Jarle | Epcon AS | K0 | Prosjektering | 11284 | 2015 | 2016-05-01 | 2018-04-01 | 2018-10-31 | 390 | 450 | 30526 |  |  |  | Oppstart prosjektering 4/5 gjennomført
| 10002 | Rådhustomt | Jarle |  |  |  | 0 | 2014 |  | 2015 |  | 74.3 | 75 |  | 17392
| 10003 | Parkering nytt rådhus | Utv.avd- Jarle |  | ØP |  |  |  |  | 2018-06-01 |  | 23.5 | 32 |  | ikke avklart |  |  | Forventet kostnad øket grunnet frikjøpsavtale øket fra 209' - 300' NOK
4002501 | 4002501 | Ny brannstasjon - detaljregulering | Ingunn | Epcon AS | K2 | ferdigstilt |  | 2014 |  | 2014 | 2015-02-01 | 520.5 | 520.5
| 4002599 | Brannvesenet Sør-rogaland IKS-Ny brannstasjon | Ingunn |  |  | Prosj./byggef. |  |  |  | 2016-09-01 | 2017-02-01 | [6 empty] | ihht. framdriftplan etter at alle IKS-kom. vedtok prosjketet i september 2014
| 10014 | Felles øyeblikkelig hjelp | Ingunn |  | K2 | Prosj./byggef. | 2359.9 |  |  | 2016-09-01 | 2017-02-01 |  |  | 31074 | 2444
| 10013 | Ny Hovedbrannstasjon | Ingunn |  | K2 | Prosj./byggef. | 9994.1 | 2014-12-01 |  | 2016-09-01 | 2017-02-01
| 10016 | Ambulansentral | Ingunn |  | k2 | Prosj./byggef. | 632
Eiendom
4542101 | 10010 | Skeienetunet rehabilitering | Gro |  | ØP | Prosjektering | 498 | 2014-04-01 | 2014-12-01 | 2014-12-01 | 3. kv.15 | 2.85 | 2.85 | 5722.8916 | 0 |  |  | Tidligere varslet, bedt av bestiller om utsettelse til etter 17. mai
4541407 | 15004 | Vitenfabrikken, taklekasje Møllermesterboligen, strakstiltak | Gro | Jærmuseet | ØP | Garantifase | 381 | 2kv 14 | 3kv 14 | 2014-12-01 | 2014-12-01 | 1.5 | 1.5 | 3149.6063 | 0 |  |  | Ferdig des. 2014.
| 21028 | Utskifting/reparasjoner Varatun psykiatriske senter | NN |  | ØP |  |  | 2015 |  | 2016 |  | 15 | 15 |  | 0
4707530 | 26007 | Trones BOAS, nytt ventilasjonsanlegg | NN |  | ØP |  |  | 2015 |  | 2015 | 2015 | 15 | 15 |  | 0 |  |  | 8
4707531 | 26008 | Riska BOAS, rehabilitering ventlasjonsanlegget | Thorleif |  | ØP | byggefase |  | 2014 |  | 2015 | 2015-12-01 | 20 | 20 |  | 0
| 26012 | Lunde bo og aktivitetssenter, inneklima tiltak | NN |  | ØP |  |  | 2015 |  | 2015 |  | 4.8 | 4.8 |  | 0
| 26013 | Rovik bo- og aktivitetssenter, inneklima tiltak | Thorleif |  | K2 |  |  | 2015 |  | 2016 | 2015-12-01 | 15 | 15 |  | 0
| 30023 | Austrått skole, utskiftning og oppgradering av vent.anl. på taket | NN |  | ØP |  |  | 2017 |  | 2018 |  | 19 | 19 |  | 0
| 30024 | Oppgradering av uteområder skoler og barnehager | Ingvar/Buster/Christian |  | ØP |  |  | 2015 |  | 2016 |  | 4 | 4 |  | 0 |  |  | Underprosjeter er opprettet og prosjekter igangsatt
4009199 | 40001 | ENØK, tiltak kommunale bygg | Thorleif |  | ØP | [6 empty] | 3 årlig | 3 årlig |  | 0 |  |  | meldes inn overforbruk 0,5 mill kr i 2.tertial
4009109 | 40002 | ENØK, utfasing av oljekjel | Thorleif |  | ØP |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 1,1 årlig | 1,1 årlig |  | 0
4009116 | 40003 | ENØK, solvarmeenergi | Thorleif |  | ØP |  |  | 2015 |  | 2016 | 2016 | 4 | 4 |  | 0
| 40005 | ENØK energibesparende titak i skole | Thorleif |  | ØP |  |  | 2015 |  | 2018 | 2018 | 40 | 40 |  | 0 |  |  | lages ut på doffin ila sommeren
4707508 | 41002 | ITV-anlegg (kameraovervåkning) | Thorleif/ Loc Sy |  | ØP |  |  |  |  | 2018 | 2018 | 1 årlig | 1 årlig |  | 0 |  |  | må inngå ny rammeavtale
4707509 | 41003 | Universell utforming | Utv.avd |  | ØP |  |  | 2015 |  |  |  | 2/1 m årlig |  |  | 0
4707512 | 41004 | Innemiljø i øvrige kommunale bygg,oppgradering | Thorleif |  | ØP |  |  |  |  | årlig |  | 5 årlig | 5 årlig |  | 0
4009121 | 41007 | Varmeanlegg Vatne driftsstasjon | Thorleif |  | K2 |  |  |  | 2015 | 2015 | 2015 | 5 | 5 |  | 0
4707516 | 41008 | Radontiltak i bygg med for høye Bq verdier | Martin Larsen |  | ØP |  |  |  |  | 2017 | 2017 | 10 | 10 |  | 0
| 41014 | Adgangskontroll anlegg | Thorleif |  | ØP | [6 empty] | 0,5 årlig |  |  | 0
| 41018 | Branntekniske tiltak i barnehager | Tone |  | ØP | oppstartet |  | 2015 |  | 2015 | 2016 | 3.5 | 4 |  | 0 |  |  | må ta opp noen bhg med byggesak, må kostnadsberegne en del
| 41020 | Branntekniske tiltak i helsebygg | Tone |  | ØP |  |  | 2016 |  | 2016 |  | 2 | 2 |  | 0
| 41021 | Branntekniske tiltak i skoler | Tone |  | ØP |  |  | 2017 |  | 2017 |  | 3.5 | 4 |  | 0
| 41022 | Branntekniske tiltak i idretts- og kulturbygg | Tone |  | ØP |  |  | 2018 |  | 2018 |  | 2.5 | 3 |  | 0
| 60010 | Giskehallen, rehab av svømmehallen | Ingunn |  | ØP |  |  | 2018 |  |  |  | 70 | 70 |  | 0
4009106 | 4009106 | ENØK, energimerking av bygg | Thorleif |  | ØP |  |  |  |  | 2015 | 2015-12-01 | 6.5 | 6.5 |  | 0
4009108 | 4009108 | ENØK-EOS- system - Øvrige bygg | Thorleif |  | ØP |  |  |  |  | 2013 | 2015 | 6 | 6 |  | 0 |  |  | forsinket oppstart
4009111 | 4009111 | ENØK, SD anlegg skolebygg (sentral driftsovervåkning) | Thorleif |  | ØP |  |  |  |  | 2015 | 2015 | 6.2 | 6 |  | 0
4009112 | 4009112 | ENØK, SD anlegg barnehager | Thorleif |  | ØP |  |  |  |  | 2015 | 2015 | 3 | 3 |  | 0
4009113 | 4009113 | ENØK , fornybar energi - Iglemyr, Høle, Trones | Thorleif |  | ØP |  |  |  |  | 2016 | 2016 | 30 | 30 |  | 0
4009114 | 4009114 | ENØK - VAV sonestyring | Thorleif |  | ØP |  |  |  |  | 2013 | høst 15 | 2.5 | 2.5 |  | 0 |  |  | gjenstår 2,2 mill kr i prosjektet i ubrukte midler, etterslep på framdrift
4707519 | 4707519 | Oppgradering av brannskadet verksted | Pål |  | BS okt 13 |  |  | 2013 | 2013 | 2014 | 2014 | 5.5 | 5.5 |  | 0 |  |  | sak 47/15, 800 000 tilgjengelig fra dette prosjekt, søker mer midler som ØP 2016 arbeid
4707799 | 4707799 | Branntekniske utbedringer | Tone |  | ØP | byggefase |  |  |  | 2013-12-01 | 2015 | 10.25 | 10.25 |  | 0 |  |  | Thrane Gård er siste bygg og planlegges å bli ferdiggjort ila 2015
* Kvadratmeterkostnader beregnet ut fra bruttoareal. Beregnet ut fra kostnader knyttet til byggeriet inkl. grunnarbeidene, eksl. tomtekostnader. eks. mva, eks inventar
** Kvadratmeterkostnader bygger på tomtekostnader inkl. regulering og kostnader knyttet til utbyggingsavtale
Byggeregnskap til avlegging
| Prosjektnr | Navn | Ansvarlig | Bevilgning | Byggeregn. | Mindre/Mer | Vedtak | Sendt | tatt i bruk | 15 mnd
Prosjektnr | NYE |  | internt |  | ca. uten gjenst. Arb. | utgift | saksnr | Revisor |  | Frist
Gammel | 4332499 | Barnehage Sørbø I | JH | 49900000 | 44038610 | 5861390 | bsak 87/13 |  | høst 2014
| 4231899 | Sørbø skole byggetrinn II | PM | 125735000 | 111179072 | 14555928 | fsak 109/13 |  | 11.08.14 tatt i bruk og ferdigstilt
4413210 | 4231399 | Iglemyr skole, trinn 3 | RÅ | 60500000 | 53127749 | 7372251 | fsak 87/13 |  | Bygg 15.aug. 2014, utomhus 11. sept. 2014
4231399 | 4231299 | Ganddal skole, rehabilitering/utvidelse, ses i sammen med 4232599 | OT | 140000000 | 142847113 | -2847113 | fsak 42/14 og bsak 86/13 |  | høst 2014 |  | totalt prosjektet 171 mill kroner
4231299 | 4413899 | Sandnes helsesenter (gml sykehuset) | OT | 144228000 | 144499206 | -271206 | fsak 6/13 |  | høst 2015 |  | ses i sammen med 4232599
| 30016 | Stangeland skole oppgradering | Dagfinn | 1000000 | 2500000 | -1500000 | 1.perrapp |  | høst 2015
| 15005 | Oppgradering av brannalarmanlegg Sandnes kulturhus | TS | 2700000 | 1850000 | 850000 | BS høst 2014 |  | 2015-03-01 | mai/juni 2016
| 30013 | Iglemyr skole, rehabilitering av ventilasjonsanlegg underetasje, byggetrinn 1 | TN | 1235000 | 1137301 | 97699 | ØP 2014 |  | 2014-12-01
| 30014 | Sørbø skole, havarert bygningsautomatikk etter lynskade | TN | 1500000 | 2488000 | -988000 |  |  | 2014-12-01
| 4009107 | ENØK-EOS- system - skoler | TN | 2000000 | 2061000 | -61000 | ØP 2012 |  | 2014-12-01
| 4009117/40004 | ENØK, rørsystem Austrått / Høyland | TN | 7200000 | 7500000 | -300000 |  |  | 2014-12-01 |  | skal be om mer bevilgning ila 2015
|  |  |  | 535998000 | 513228051 | 22769949
| Prosjekter med full dekning fra externe |  |  | Externe finansiering |  |  | KII
| 4413210 | 4 tomannsboliger Rossåsen | PM | 15920000 | 15881920.63 | 38079.37 | n/a |  | 2014 | 2015
Note on H26: BRA
Note on H28: BRA
Note on H31: BRA
Note on P46: Kostnad for utbyggingsavtale + regulering ikke medtatt.