## Tiltak 2016 2
Teknisk - drift
Pri | Tiltak | Beløp | Kommentar
7 | Reasfaltering | 2500000 | Reasfaltering etter prioriterte lister. Det er utenom dette ikke planlagt reasfalteirng i 2016 grunnet manglende midler. Et godt tiltak for å redusere vedlikeholdsetterslepet, omfanget kan økes til om lag kr 3 millioner. Oppstart sommer (omgående) og fullføres i løpet av høsten 2016.
9 | Vedlikeholdsoppdrag i regi NAV | 1000000 | Den lokale NAV-lederen deltar i etableringen av prosjekter/vedlikeholdsoppdrag hvor det er mulig å kombinere de midlene kommunen får med NAV sine tiltaksmidler. Kan se for seg et arbeidslag med arbeidsledig ungdom som under faglig ledelse utfører nevnte type oppdrag.
| Sum | 3500000
Teknisk - investering
Pri | Tiltak | Beløp | Kommentar
1 | Turvei Riska | 625000 | Oppgradering av turvei ved Frøylandsvatnet, i denne omgang den delen som ligger på kommunal grunn. Godt folkehelsetiltak. Prosess med innkjøp og planlegging er i gang. Oppstart i sommer og fullføres innen 2016.
2 | Juvelveien | 4375000 | Hele strekket er i underkant av 1 kilometer, veien, fortau og sykkelfelt er i veldig dårlig forfatning og det trengs en oppgradering. Utskiftning av en del masser, ny kantstein og videre asfaltering i fortau, sykkelfelt, veibane. Godt tiltak som vil bedre trafikksikkerheten langs en viktig skolevei og oppgradere veien til en tilfredsstillende standard. Prosess med innkjøp og planlegging er i gang. Oppstart i sommer og fullføres innen 2016.
3 | Steingard langs Jærveien, Gand gravlund | 4375000 | Dagens thujahekk langs Jærveien fikk for noen år siden honningsopp og ny innhegning trengs. Det foreslås å lø steingard som vil være en varig og verdig innhegning til Gravlunden som krever minimalt med vedlikehold. Mulig det må søkes godkjenning byggesak. Oppstart sensommer/høst og fullføres innen februar 2017.
4 | Eddaveien hovedlekeplass | 1250000 | Lekeplasser med utstyr og fallunderlag har begrenset levetid og det er nødvendig å oppgradere Eddaveien hovedlekeplass. Oppstart høst og fullføres innen 2016.
5 | Turveier i flere bydeler | 1000000 | Oppgradering av turveier og sammenkobling av turveinettet i flere bydeler. Oppstart sensommer og fullføres innen 2016.
6 | Gravlunder | 625000 | Mindre tiltak på gravlunder som reperasjoner og oppgradring av utstyr, installasjoner og bygningsmasse. Oppstart sommer 2016 og fullføres innen 2016.
8 | Skiskytteranlegg Melsheia | 12500000
10 | Austråttveien, ny kantstein og asfalt | 2500000 | Fortauet langs deler av Austråttveien (ca 625m) er i veldig dårlig stand. Ny kantstein på begge sider, asfaltering av fortau og asfaltering av veibane. Godt tiltak som bedrer trafikksikkerheten og gir strekket en tilfredsstillende standard. Oppstart sensommer 2016 og fullføres innen 2016.
11 | Lysløype Melsheia | 3750000 | Lysløypen i Melsheia har per i dag luftspenn og gamle trestolper. Armaturer inneholder også kvikksølv som gjør at dette må oppgraderes innen få år etter EØS-direktiv. Foreslås å gå i gang med graving av kabel og nedsetting av fundamenter. Oppstart i 2016 og fullføres i 2017.
12 | Gamlaverksparken | 3750000 | Etablering/opparbeidelse av park. Oppstart sensommer/høst 2016 og fullføres i 2017.
13 | Momskompensasjon | -4950000
| Sum | 19800000
Sandnes eiendomsselskap KF - drift
Vedtatt SEKF 148-16
Pri+A26:J26 | Tiltak | Beløp eks MVA | Kommentar | ANS. | Fag | Fremdrift | Hvem utfører oppdraget? | Sysselsettings-effekt | leverandør er lærebedrift? | Vedtatt Bsak 85/16 | fra tiltak | til tiltak | Ny rammen des.16 | Endring
1 | Iglemyr skole | 440000 | Oppussing av SFO-lokaler i to etasjer. | CE | Maler, tømrer, elektro | Byggearbeid ferdigstilt uke 33 | Rammeavtale: Nysted, Sagen, Apply | Ja | Ja | 440000 |  |  | 440000 | 0
2 | Austrått skole | 500000 | Endret omfang: Oppussing av 4 klasserom | CE | Maler, tømrer, ventilasjon, elektro | 4 klasserom er ferdigstilt | Rammeavtale: Nysted, Sagen, Apply | Ja | Ja | 408000 | 16.9 |  | 500000 | 0
3 | Aspervika skole | 2104000 | Endret omfang: Utskifting og oppgradering av tak. Tar så mange tak en får innenfor rammen. Økes med 1,087 million eks mva for å ta alle 5 tak. | CE | Tømrer | Oppstart uke 50, ferdigstilling febr. 2017 | Minikonkurranse mellom rammeavtalepartner: Sagen | Ja | Ja | 2104000 |  |  | 3191800 | 1087800
4 | Ganddal skole | 496000 | Utskifting av tak til garasje, utskifting av inngangsdører til småskolen og igangsetting av sløydsal. | BS | Tømrer | Garsjetak og utskifting av inng.dører er ferdigstilt. De resterende arbeidene er satt i bestilling og utføres innen årskiftet | Rammeavtale: Sagen, Time Alu. | Ja | Ja | 496000 |  |  | 496000 | 0
5 | Hana skole | 660800 | Blending av glassvegger mellom klasserom og ut mot gang, skifte glassdører og oppgradering av SFO-kjøkken. Økes til 690 000 | CE | Tømrer, maler, elektro | Kjøkken ferdigstilt, de resternde arbeidene er bestilt og igangsettes i januar, , maler arbeid i vinterferie | Rammeavtale: Nysted, Sagen, Apply | Ja | Ja | 560800 |  |  | 690000 | 29200
6 | Hommersåk skole | 350000 | Oppussing av kl.rom, personalrom og toalett. | CE | Tømrer, rør, el. | personalrom ok, resterende arbeider er bestilt | Rammeavtale: Sagen, Midbøe, Apply | Ja | Ja | 250400 | 14 |  | 350000 | 0
7 | Høle skole | 4192000 | Rehab. Eksisterende arbeidsrom. Utvidelse av arbeidsrom/nybygg. Kontraktspris kr 3,5 mill | BS | Tømrer, elektro, ventilasjon, maler, rør | Disp.søkn godkjent. Total- entreprise brev går ut. Arbeidene igangsettes før årskiftet | Arkipartner engasjert som arkitekt, rammeavtale | Ja |  | 4192000 |  |  | 3500000 | -692000
8 | Lurahammaren ungdomsskole | 800000 | Oppmaling av klasseromfløyer og utvendig maling. Oppgrdaering utvendig belysining utgår. Kr 313 000 omdisponert | BS | Maler | Malerarbeid ferdigstilt. | Rammeavtale: Nysted | Ja | Ja | 1113600 |  |  | 800000 | 0
9 | Stangeland skole | 280000 | Oppgradering av klasserom i eldre del + akustikk. Sluttregnskap: 280 000 kr | BS | Maler, tømrer, elektro | Byggearbeid ferdigstilt uke 33 | Rammeavtale: Nysted, Sagen, Apply | Ja | Ja | 396000 |  | 2 | 280000 | 0
10 | Sviland skole | 695200 | Retekking av tak på skolebygg og maling av fasade. | BS | Maler, taktekking | Maler arbeid er igangsatt og takarbeidet startet, ferdigstileles i 2017 | Mini konkurranse: Nysted, Sandnes Tak | Ja | Ja | 695200 |  |  | 695200 | 0
11 | Åse bo- og aktivitetssenter | 1900000 | Fikse tak. Takfolie har mye lappinger og lekkasjer. | IH 2611 | taktekking | Prosjektering pågår | Rambøll engasjert som RIB, byggearb. Lyses ut som mini konkurranse uke 43 | ja |  | 800000 | 14 |  | 1900000 | 0
12 | Åse bo- og aktivitetssenter | 1040000 | Fikse yttervegger og fasader i pusset mur. Sprekker og setningsskader. | IH 2611 | Murer | Prosjektering pågår | Rambøll engasjert som RIB, byggearb. Lyses ut som mini konkurranse uke 43 | ja |  | 1040000 |  |  | 1040000 | 0
13 | Trones bo- og aktivitetssenter | 550000 | Impregnere teglvegger. 750 pr m2 med stillas og imp. Murer, Rehabilitering av fasade ovil også måtte inkl. utskifiting av noen vinduer og beslag. | IH 2611 | Maler | Alle veggene untatt 1 ferdigstilt. Siste vegg impregneres våren 2017. | Rammeavtale: Nysted | ja | ja | 800000 |  |  | 550000 | 0
14 | Rovik bo- og aktivitetssenter | 500000 | Utskifting av tak. | IH 2611 | tømrer, taktekking | Arbeid bestilt og igangsettes innen årskiftet | Rammeavtale Sagen. | ja | ja | 1760000 |  | 6.11 | 500000 | 0
15 | Serviceleiligheter | 1300000 | Oppussing av serviceleiligheter. Bestilt arbeid for 1,1 mill kr. | IH 2653 | Maler, elektro, vvs, tømrer | Arb. Igangsatt på Trones. Arb. Bestilt på Rovik, Lunde, Riska og Austrått. Alle arb. utføres i 2016 | Rammeavtale: Nysted, Apply, HABI, Sagen, Midbøe | ja | ja | 2400000 |  | 18 | 1100000 | -200000
16 | Langgata 72, gamle kulturskolen | 150000 | Sikring av takstein.Sluttregnskap 150 000 kr | BS | Tømrer | Byggearb. ferdigstilt | Rammeavtale: Sagen | Ja | Ja | 240000 |  | 2 | 150000 | 0
17 | Kulturhuset (pipe) | 600000 | Omdisponert fra Fogdahuset | IOB | Murer | Strakstiltak utført. Prosjktering av videre tiltak pågår og planlagt gjennomført 1. kvartal 2017 | Multiconsult engasjert som RIB, Sørvest betongsaging AS, Nordic Crane. T Lund er engsjert via rammeavtale for rehab.arbeidene på pipen | ja | ja | 1200000 |  |  | 1200000 | 600000
18 | Haugen 25 | 1200000 | Nytt tak utvendig. | BS | tømrer, taktekking | Ferdigstilt | mini konkurranse, Torjussen og sønner | Ja | Ja | 400000 | 15 |  | 1200000 | 0
19 | Skeiane eldresenter | 300000 | Oppussing og utvendig maling. | IH 3858 | Maler | Arbeider bestilt og igangsatt | Rammeavtale: Nysted, Sagen, Apply | ja | ja | 280000 | 9 |  | 300000 | 0
20 | Austråtthallen | 640000 | Utskifting av innvendige dører og utbedring av lys i hallen. | CE | El., tømrer | Arbeidet pågår | Rammeavtale: Sagen, mini-konkurranse el-arbeider | Ja | Ja | 640000 |  |  | 640000 | 0
21 | Gåshaugen, Agneveien | 288000 | 18 nye sikringsskap, bemerket på tilsynsrapport fra Lyse. | TSS |  | Byggearb. Pågår. Mangler tilgang til noen få leiligheter | Rammeavtale: Bravida | Ja | Ja | 288000 |  |  | 288000 | 0
22 | Sandnes kunst- og kulturhus KF | 55000 | Behov for en mindre ombygging i Liten Sal på kulturhuset for å tilpasse salen til RAS sitt behov. | BS | Murer, port | Ferdigstilt | Porteknikk, T.Lund Mur | Ja | Ja | 55000 |  |  | 55000 | 0
23 | Lura bo- og aktivitetssenter | 2700000 | Fikse dører og vinduer med store sprekker mellom karm og glass. Vinuder og dører bekrevet i investeringstiltak 3 og 4 flyttes til driftstiltak 23 | BS/IH |  | Rapporten foreligger, byggarbeidet blir besilt ila nov/des. Anbudsfristen 16/12/16. Tas i sammen med inv tiltak 4 | Rambøll engasjert som RIB via rammeavtale, Minikonkurranse mellom rammeavtale partner på tømrer | Ja | Ja | 0 |  |  | 2700000 | 0
| Sum | 21741000 | [7 empty] | 20559000 |  |  | 22566000 | -825000 | må ses i sammenheng med opprinnelig vedtatt
Sandnes eiendomsselskap KF - investering
Pri | Tiltak | Beløp inkl MVA | Kommentar | ANS. | Fag
1 | Toaletter skoler | 1200000 | Oppgradering av toaletter i småskoler med vegghengt toalett og belegg. Sandve-, Porsholen- og Austrått skole | CE | Maler, tømmer, rør | Byggearb. startet Sandved skole, Porsholen | Rammeavtale: Nysted, Sagen, Midbøe | Ja | Ja | 1200000 |  |  | 1200000 | 0
2 | Hana barnehage | 1500000 | Nødvendig oppgradering på grunn av manglende godkjenning. | GF | Akustikk, ventilasjon | Prosjektering pågår | Muligens mini konkurranse | Ja | ja | 1500000 |  |  | 1500000 | 0
3 | Lura bo- og aktivitetssenter | 6206250 | Rehabilitering av om lag 30 rom. Kontor, beboerrom, korridorer og bad (850m²). Avtalt: Starter med å lage minikonkurranse på vinduer og dører. Antatt kr 1,5 mill kr eks mva. | IB/IH | tømrer, maler, elektro | Prosjektering pågår | Epcon engasjert som PL. Arbeidene utføres via rammeavtaler etter at beboere er flyttet til Rundeskogen boas første kvartal 2017 | ja |  | 5800000 |  |  | 4200000 | -2006250
4 | Lura bo- og aktivitetssenter | 800000 | Rehabilitering og renovering av fasader og utbedring av fuktskader. Starter med Balkonger tas med RIB. Anbudsfrist 16/12/16. Anslått prisen 1,6 mill | BS | tømrer | Anbudskonk. Tilbudsfrist 16.desember 2016 | Byggearbeid lyses ut som mini konkurranse | ja |  | 2683750 |  |  | 1600000 | 800000
5 | Rovik bo- og aktivitetssenter | 1100000 | Renovering og utskifting av VVS-anlegg. Vannrør og avløpsrør har mange lekkasjer. | IH | rør | Rengjøring/inspeksjon av av røranlegg er igangsatt av Rørhab. Ferdigstilles uke 46 | Norconsult engasjert som RIV. Byggearbeid lyses ut som mini konkurranse | ja |  | 1100000 |  |  | 1300000 | 200000
6 | Langgata 76 (gamle husmorskolen) | 250000 | Sikringstiltak på tak og fasade. Inngangsparti | BS | tømrer | ferdigstilt | Rammeavtale: Sagen | Ja | Ja | 250000 |  |  | 250000 | 0
7 | Universell utforming | 4800000 | Diverse tiltak for å oppfylle krav til universell utforming, inkludert installasjon av noen heiser. |  | ikke startet |  |  |  |  | 4800000 |  |  | 4800000
8 | Sykkelstativ skoler | 2000000 | Supplering og montering av nye sykkelstativ på alle skoler med behov. |  | ikke startet |  |  |  |  | 2000000 |  |  | 2000000
9 | Momskompensasjon | -2211250 | [7 empty] | -2506750 |  |  | -2010000
| Sum | 8845000 | [7 empty] | 10027000 |  |  | 8040000
[10 empty] | 30586000 |  |  | 30606000
| Totalt alle tiltak | 53886000
|  | 53886000 | Sum tiltak
|  | 53886000 | Tilskudd
|  | 0 | Differanse
| Totalt Eiendom | 30606000
| Tilskudd | 30586000
| Forskjell | -20000
ikke startet
igangsatt, prosjekteres eller under gjennomføring
ferdigstilt
Agenda:
· Gjennomgåelse av tiltakslisten
· Angi hvilke fagdisipliner som involveres i de enkelte tiltakene
· Definere anskaffelsen av hvert tiltak (rammeavtaler, minikonkurranse, Doffin)
· Vurdere ressursbehov for gjennomføringen (egenregi, ekstern bistand)
· Tidsplan for oppstart, gjennomføring og ferdigstillelse
· Fordele oppgaver
· Informasjon til virksomhetene
· Annet
Ansvar 60 prosjekt som byggnr