## Tiltak 2017
Sandnes eiendomsselskap KF - drift
| Pri | Tiltak | Beløp eks MVA | Kommentar | ANS. | Fag | Beløp | Fag | Beløp | Fag | Beløp | Fag | Beløp | Anskaffelse | Ao nr i Plania | Oppstart | antatt Ferdig | Kontr. SUM | Forbrukt | Dato | Tiltak og fremdrift
SKOLER
| 3 | Iglemyr skole | 250000 | Utbedring av teglsteinsveggene i mellomgang Bygg 1 og 2 | IH | Murer
| 2 | Bogafjell skole | 50000 | Utbedring gjerde. | CE | Anlegg
| 2 | Austrått skole | 200000 | Nytt gjerde rundt skolen. 60 m må tas, men helst bør det skiftes ut ca 270 meter. Bør vurdere å få inn en sluse i sykkelsti ved undergang. | IH | Anlegg
| 2 | Sviland skole | 400000 | Ny heis, løfte plattform. Deler kan ikke lenger skaffes. | IH | HEIS
| 2 | Riska U. skole | 150000 | Takrenner og løse fliser | IH | Murer |  | Blikkslager
| 1 | Høyland u skole | 500000 | Lekkasjer i 3etg. Mediatek. Skifte dører i brakke, utvendig maling, golvbelegg i svømmehall | IH | Bygg
| 3 | Porsholen skole | 1000000 | Innvendig maling | BS | Maler
| 1 | Aspervika skole | 2500000 | Utskifting av gjenstående tak. | IH
| 2 | Aspervika skole | 2000000 | Kjøkken SFO + utskifting av vinduer + gatebelysning | IH | Bygg |  | Elektro
| 3 | Lura skole | 100000 | Utskifting av vasker fra 80 tallet og gulvbelegg | BS | Rør |  | Maler
| 2 | Giske Ungdomsskole | 500000 | Oppgradering av fasadepartier og nytt belegg i mediatek. | BS | Bygg |  | Maler
| 2 | Felles skoler | 6000000 | Utvendig fasademaling |  | Maler
| 3 | Felles skoler | 1500000 | Utskifting av ytterdører og klargjøring for automatikk |  | Bygg |  | Elektro
| 1 | Felles skoler | 1000000 | Utskifting av sikringskap div.skoler |  | Elektro
| 3 | Felles skoler | 1000000 | Adgangskontroll |  | Elektro
| 3 | Felles brakker skoler | 1500000 | Utvendig maling skolebrakker
| 1 | Hommersåk skole | 150000 | Brannsikring av trapperom, nytt rom for kopimaskin | IH | Bygg
| 1 | Høle skole | 350000 | Kjøkken SFO + belegg under, o-plan og tegninger må oppdateres | IH | Bygg
| 1 | Kyrkjevollen skole | 200000 | Separere brannklokker og skoleringing | IH | Elektro
| 3 | Stangeland skole | 700000 | Ny asfalt i begge skolegårdene | BS
| 2 | Stangelandskole | 1800000 | Installasjon av sd- automatikk for overvåking og styring av inneklima | BS
| 3 | Sviland skole | 750000 | Tilrettelegging for ny garderobe for lærere og oppussing av pauserom | CE
| 1 | Sandved Skole, lys rundt idrettsbane | 200000 | Hele anlegget er modent for utskiftning. Er store problemer her og lysene virker ikke. | CE
| 1 | Sandved skole | 1500000 | Diverse utbedringer: Mange dårlige dører inkludert branndører. Kjøkkenet på personalrommet dårlig. Gym garderobene og lærergarderobene i dårlig stand og uten fasiliteter. | CE
| 3 | Sandved Skole | 250000 | Skifte belysning rundt bygget | CE
| 3 | Lundehaugen Ungdomsskole | 2000000 | Oppgradering av lys på parkeringsplass og rundt bygget fra gammel utgående armaturer til LED | CE
| 2 | Øygard ungdomsskole | 500000 | Ombygging varmepumpe
| 1 | Lurahammaren Ungdomsskole | 150000 | Utskifting av talevarslingssystem og ringeklokke. | BS
| 3 | Skeiane Ung.skole, Lura Skole, Smeaheia skole, Aspervika, Austrått skole, Hommersåk skole, Trones skole, Stangeland skole | 400000 | Remerking av gymsaler
27600000
Barnehager
| 2 | Brueland bhg | 1000000 | Utskifting av takrenner, 3 skyvedører, treterrasser, 230 m nytt gjerde samt muse sanering i himling | CE | Bygg
| 3 | Figgjo bhg | 500000 | Supplereing av lyktestolper på parkeringsplass og inngang. | CE
| 2 | Figgjo bhg | 500000 | Utvendig rengjøring og overflatebehandling av kledning. | CE | Maler
| 2 | Ganddal bhg | 400000 | Etterisolering, vinduer, takrenner løse lydhimlinger | CE | Maler
| 3 | Gravarslia bhg | 200000 | Lydhimlinger og solskjerming | IH | Bygg
| 3 | Hommersåk bhg | 3000000 | Renovering av gulvbelegg, kjøkken, ytterdører, kjølerom drenering, vognskur opprustning av varmeanlegg og SD anlegg. Utv maling solskjerming | IH
| 2 | Jønningheia bhg | 350000 | Utvendige ramper, branntavle romnr. Arbeidslys over benk | BS | Bygg |  | Elektro
| 2 | Myklaberget bhg | 800000 | Uteanlegg, låssystem, tak og takrenner | BS | Bygg |  | Elektro
| 3 | Porsholen bhg | 500000 | Gulvbelegg, minikjøkken, vinduer og ytterdører. | BS | Bygg
| 2 | Riska Bhg | 500000 | Kjøkkeninnredning, ytterdører, utette overgang vegg/tak | IH
| 3 | Rissebærstraen bhg | 100000 | Utskifting av porter samt ny kjøreport | BS
| 3 | Rissebærstraen bhg | 500000 | minikjøkken, ytterdører vinduer | BS
| 3 | Sandved Bhg | 500000 | Utskifting av kjøkken og gulvbelegg | CE
| 1 | Stangeland BHG | 500000 | Utbedringer av sopp i vegg, + Solskjerming | CE
| 2 | Felles Barnehager | 2000000 | Utskifting av maling og div. kledning
| 3 | Sandvedhaugen Bhg | 120000 | Utskifting av ytterdører | CE
| 2 | Varatun Bhg | 200000 | Utskifting av gjerde rundt barnehagen | BS
| 3 | Stangelandsforen Bhg | 300000 | Utskifting av belegg i flere deler av bygget | CE
11970000
Eldreboliger, BOAS og serviceleiligheter
| 3 | Austrått Boas | 500000 | Skyllerom i to etg | IH
| 2 | Lunde bo og aktivitetssenter | 1700000 | Utvendig maling og utbedring av plattinger foran terrasser. | CE
| 3 | Riska Boas | 1000000 | Solskjerming, nytt kjøkken dagsenter, Kjøling Medisinrom | IH
| 3 | Riska serviceleiligheter | 500000 | Solskjerming Nye balkongdører og vindu | IH
| 2 | Åse bo- og aktivitetssenter | 800000 | Male utv. Åse 3 | CE
| 3 | Trones Boas | 1500000 | Utskifting og oppgradering av personalkontorerer, pauserom og Sonerom. Spesielt Belegg | BS
| 2 | Trones serviceleiligheter | 800000 | Korrosjonsskader i betong trapper og overflater. Utbedring av utendørsbelysning | BS
| 3 | Rovik bo- og aktivitetssenter | 1000000 | Utbedring av baderomsgulv i flere rom | IH
| 3 | Serviceleiligheter | 2000000 | Diverse utbedringer i serviceleiligheter
| 2 | Skeiane eldresenter | 600000 | Utvendig linoljemaling | BS
| 2 | Byhagen boas | 1600000 | Installasjon av sd- automatikk for overvåking og styring av klima | BS
| 1 | Lura bo- og aktivitetssenter | 1500000 | Utvendig maling og utskiftng av div. kledning | BS
| 1 | Lura boas | 4500000 | Overgang ny varmeløsning. Oppgradering varmtvannsanlegg og hovedføringsvei. Utskiftinger VVS teknisk | BS
| 1 | Lura Boas | 250000 | Brannteknisk gjennomgang av bygget | BS
| 3 | Lura Boas | 1100000 | Solavskjerming | BS
| 1 | Lunde Boas Inneklima - oppgraderinger styrings automatikk | 1300000 | Lunde boas trinn2 oppgradering | CE
20650000
Boliger
| 2 | Felles Boliger | 3000000 | Oppgraderinger både innvendig og utvendig fokus på sikkerhet. | JK
3000000
Idrettshaller
| 1 | Giskesvømmehall | 550000 | Utskifitng av hovedvanninntak pga utsatt rehabilitering av hallen. Sikkerhetsrisiko. | BS
| 2 | Austråtthallen | 2000000 | Nytt idretts golv i hallen, 1070m2 med ekstra beskyttelse | IH
| 3 | Lurahallen | 1900000 | Nytt ventilasjonsanlegg for hallen. Hallen har stor pågang og aggragtet er etter hvert utgått/ av tiden. | BS
| 3 | Austråtthallen | 250000 | Mer Utebelysning | IH
| 3 | Giskesvømmehall | 400000 | Utskifting av stupetårn | BS
5100000
Energi, Universel utforming, dokumentasjon og utvikling (innovasjon)
| 1 | Brannteknisk rådgivning | 750000 | Diverse bygg | TS
| 3 | Utvikling av ny varmeløsning for Lura området | 500000 | Lurahallen, bydelshus, Porsholen skole og barnehage. | TN
| 3 | Høle skole utvikling av fornybar energiløsning | 400000 | Omlegging og bruk av fornybar energi | TN
| 1 | Dokumentasjon / tegninger av 14 gassanlegg. | 900000 | Avvik etter akkreditert kontroll | TS
| 1 | Konsulentbistand til kontroll og ajourføring av eksisterende digitalt tegningsunderlag. | 2000000 | Store avvik mellom dagens digitale underlag og faktiske forhold. Danner grunnlag for videre drift, renhold, branntegninger, orienteringsplaner, arealplanlegging osv. | TA
| 3 | Konsulentbistand til utvikling av BIM manual for prosjekt. | 500000 | BIM Manual som underlag erstatter dagens DAK manual | TA
| 2 | Utvikling/test av digital løsning for renhold på Rundeskogen BOAS og ny brannstasjon. | 150000 | Nettbrett og adm. PC til test av digital kommunikasjon med UTF renhold, samt konsulentbistand til systemutvikling/arbeidsunderlag. | TS
| 1 | Konsulentbistand for etablering av digitale tegninger for bygg uten digitalt underlag. | 1500000 | Skeianetunet eldresenter, rep.bolig og Sandvedhuset, Vagleleiren, Vatne driftstasjon, Borkemølla m.fl. | TA
| 3 | Tiltak for Universell Utforming | 4000000 | Utbedring av tiltak i forbindelse med rapporter på Universell Utforming. Kartlegging av skoler ferdigstillt. | TS
| 1 | Branntekniske tiltak | 1000000 | Diverse Branntekniske tiltak i forbindelse med gjennomgang / rehabilitering av bygg. Ivareta byggeieransvar. | TS
| 3 | Parkeringsplasser | 500000 | Oppmaling av parkeringslommer | TS
| 3 | Skeianetunet rep. Bolig. | 4000000 | Brannsikring og videre vurdering av tiltak for å sikre bygget ut fra vernestatus. | CE
| 3 | KinoKino | 500000 | Brannsikring av 4 etg. Da den ikke er mulig å benytte i dag. | BS
| 2 | KinoKino | 850000 | Renovering av vinduer i bygget, samt oppgradere heller i inngangsparti for å hindre fall skader. | BS
| 1 | Sprinkler dokumentasjon | 500000 | Gjennomgang av sprinkler dokumentasjon og oppdatering av denne. | TS
| 3 | Nedgravde avfallscontainere | 3000000 | 10 stk | TS
| 2 | Sandnes Kulturhus | 1220000 | Oppgradering av gulv i stor salen, mordernisere garderober for besøkende artister og tiltak på lukt fra krypkjeller. | BS
| 3 | Sandnes Kulturhus | 1000000 | Oppdatering og utbedring av garderobefasiliteter og pauserom med kjøkken | BS
23270000
|  | Sum | 91590000
|  | Sum pri 1 - Helse Miljø og Sikkerhet | 21800000
|  | Sum pri 2 - Nødvendig drift/vedlikehold | 30070000
|  | Sum pri 3 - D/V som kan utsettes litt frem i tid | 39720000