Arkivsak-dok. 143 - 15 

Saksbehandler: Pål Mathiesen

Behandles av: Møtedato:

Sandnes Eiendomsselskap KF 23.09.2015

**Uteområde Bogafjell skole, universell utforming**

**Bakgrunn for saken:**

I økonomiplan 2015 – 2018 i sak 175/ den 16. desember 2014 ble bevilgingen 2.375 mill til pilotprosjekt for universelt utformede utendørsanlegg ved våre skoler. Utendørsanlegget ved Bogafjell skole er ikke oppgradert siden skolen ble bygget og i styresak 52 – 15 ble prosjektet vedtatt igangsatt.

**Saksopplysninger:**

**Prosjektansvarlig:** Stein Dirdal

**Prosjektleder:** Pål Mathiesen

**Arbeidsomfang;**  Utforme uteområdet ved Bogafjell skole i samsvar med krav i lov og forskrift om universell utforming. Pilotprosjekt

**Entrepriseform:** Generalentreprise

**Reguleringsstatus;** Regulert til offentlig formål, skole

**Godkjent budsjett;** 2 375 000

**Forventet sluttkostnad**; 2 375 000

**Planlagt oppstartsdato;**  Ultimo september 2015

**Planlagt ferdigstillelsesdato**; 13. november 2015

**Forventet ferdigstillelsesdato**; 13. november 2015

**Politisk behandling**; KI godkjent i styret den 15.04.2015

**Framdrift;** Konkurranse utlyst i Doffin 16.6. med innleveringsfrist 6.7.15. 4 tilbud mottatt og evaluering av tilbud og innstilling gjennomført i uke 32/33. Bjørns Hage og Anlegg AS lavbyder og kontraktsbeløp innenfor budsjett. Kontrakt signert av daglig leder og forberedende oppstartsmøte gjennomført den 2.9.15. Skolens ledelse deltok i møtet og fremdriftsplan med foreløpig planlagt oppstart den uke 40 er godkjent. Det gjenstår noen avklaringer på regulerbare masser før kontrakt oversendes entreprenør. Rambøll foretar disse avklaringer.

**Kostnader:**  Prosjektering tar utgangspunkt i godkjent budsjett.

**HMS:**  Ikke aktuelt på nåværende tidspunkt.

**Forslag til vedtak:**

* Saken tas til etterretning

Sandnes Eiendomsselskap KF, 16.09.2015

Torbjørn Sterri

Daglig leder