## Prosjektstatus PL gruppe
Prosjektnr | Prosjektnr | Navn | Ansvarlig | Ansvarlig | Anskaffelse | Godkjenning | Fase | Areal, m2 | Planlagt byggestart | Forv byggestart | Planlagt ferdig | Forv ferdig | Bevilgning inkl. mva | Forventet kostn. inkl. mva | Kostnad kvm eks. mva* | Tomtekostnader eks. mva** | Avvik fremdrift | Avvik kostnader | Merknader | Public 360
Gammel |  |  | internt | eksternt |  |  |  | BTA | mnd/år | mnd / år | mnd/år | mnd / år | mill kr | mill kr | BTA * | kvm ** | Ja Nei | Ja Nei |  | saksnr
Oppvekst skole
4231799 | 30002 | Figgjo skole, nybygg K20-skole | utv.avd/ Morten |  |  | ØP | Regulering | 4732 | 2016 |  | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 288 | 320 |  | ikke avklart |  |  | Regulering og romprogram. Avventer endring av arealprogram.
4233101 | 30006 | Giske u skole, utvidelse | Morten |  |  | K2 | Byggefase | 536 | 2015-08-01 | 2015-08-01 | 2016-08-01 | 2016-08-01 | 25.3 | 25.3 | 30500 | 0
4207301 | 30007 | Buggeland skole, utvidelse | Morten |  |  | K2 | Prosjektering | 761 | 2016-01-01 |  | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 41 | 34.2 |  | 0
4209198 | 30009 | Ny u.18 ungdomsskole Bogafjell | Rolf |  |  | K0 | Prosjektering | 6800 | 2018 |  |  |  | 262.8 | 263 | 19000 | 504 |  |  | Skisseprosjekt ferdig, prosjekt utsatt ihht ØP 2016
4232299 | 30010 | Skaarlia skole (ny B-14 skole) | Morten |  |  | K0 | Prosjektering | 4000 | 2018 |  |  |  | 201 | 234 |  | ikke avklart |  |  | Tomt kjøpt for 31 mill kr. Skisseprosjekt ferdigstilt. Prosjektet er lagt i bero
| 6001100 | Skaarlia skole, liten flerbrukshall | Morten |  |  | K0 | Prosjektering | 700 | 2019 |  |  |  | 34.75
4202301 | 30011 | Hommersåk skole, utvidelse | Morten |  |  | K2 | Byggefase | 450 | 2015-08-01 | 2015-08-01 | 2016-08-01 | 2016-08-01 | 23.2 | 23.2 |  | 0
4232301 | 30012 | Sandved skole, utvidelse | Jarle |  |  | K2 | Byggefase | 970 | 2015-05-01 | 2015-06-01 | 2016-01-01 | 2016-02-01 | 28.9 | 28.9 | 20575 | 0 |  |  | forsinkelse for uteområde
| 30021 | Utvidelse og oppgradering på Skeiene ungdomsskole, U21-skole | Ingunn | Prosjektil AS |  | K0 | Prosjektering | 8883 | 2015 | 2016 | 2018 | 2018 | 233.88 | 233.8 | 26 320* | 0 |  |  | K1 legges fram i egen sak 26. april
| 3001800 | Senter for flerspråkelige barn og unge (FBU) | utv.avd. |  |  | ØP | Forprosjekt |  | 2019 |  |  |  | 0 |  |  | ikke avklart
| 3001900 | Sandnes læringsenter (SLS), nye lokaler | utv.avd./Rolf |  |  | ØP | Forprosjekt |  | 2019 |  |  |  | 0 |  |  | ikke avklart
| 3002000 | Altona skole og ressurssenter, nye lokaler | utv.avd. |  |  | ØP | Forprosjekt |  | 2020 |  |  |  | 68.5 |  |  | ikke avklart
| 3002700 | Stangeland skole, 4 nye grupper | Rolf |  |  | ØP | Anbudskonk | 160 | 2016 |  | 2016 |  | 5.3 | [5 empty] | K0 legges frem 26. april
| 3002800 | Nytt skoleanlegg på barnetrinnet, sentrumsnært, B21-skole | utv.avd./Rolf |  |  | ØP | Forprosjekt |  | 2019 |  |  |  | 400
| 3002900 | Malmheim skole, utvidelse og modernisering, B7-skole (7 klasser og 196 elever) | Gro |  |  | ØP | Mulighetsstudie |  | 2017 |  | 2019 |  | 48
Oppvekst barn og unge
4331499 | 35002 | Asperholen barnehage, rehabilitering og utvidelse | John |  |  | ØP | Prosjektering | 1800 | 2019 |  |  |  | 78.2 | 87 |  | ikke avklart |  |  | ny ØP riving 2017, nybygg 2020, arbeid stoppet
4332399 | 35006 | Kleivane, ny 10 avd barnehage | Gro |  |  | K2 | Byggefase | 2300 | 2016-03-01 | 2016-03-01 | 2017-05-01 | 2017-05-01 | 87.5 | 87.5 | 31300 | 4905
4332899 | 35010 | Hana barnehage, regulering og uteområde | utv.avd./Elin |  |  | ØP | Prosjektering |  |  |  | 2014 |  | 4 |  |  | ikke avklart |  |  | reguleringskostnader
| 35015 | Barnehage i gamle kulturskolebygget med 6-7 grupper | Gro |  |  | K2 | byggefase | 1810 | 2015 | 2015-11-01 | 2016 | 2016-07-01 | 51.9 | 52.6 | 26900 | 0 |  | gfz
Levekår
4413699 | 21001 | Nytt avlastningssenter med barnebolig | utv.avd/ Morten |  |  | K0 | forprosjekt | 2364 | 2015 |  | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 148 | 115 |  | ikke avklart |  |  | Regulering, funnet fortidsminner på tomten
4410699 | 21005 | Foreldreinitiativ 2 | Morten |  |  | K2 | Prosjektering | 780 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017-05-01 | 39.2 | 39.2 |  | Ikke avklart
4414399 | 21008 | 10 nye omsorgsboliger for mennesker med funksjonsnedsettelser, Aase Gard | Morten |  |  | K2 | Byggefase | 840 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 40 | 40 |  | ikke avklart
| 21009 | Utvid. 2 enhet/vedlikehold smørbukkveien | Morten |  |  | K0 | forprosjekt | 150 | 2015 |  | 2016 |  | 9 |  |  | 0 |  |  | rammetillatelse foreligger
4414199 | 21014 | Rusvernet på Soma, nytt hovedbygg | Rolf |  |  | K0 | anbudskonkurranse | 2649 | 2015-11-01 |  | 2017-05-01 | 2017-11-01 | 101 | 101 |  | ikke avklart |  |  | Anbudsfrist 26. april
4413501 | 21015 | Boligsosial handlingsplan, kjøp av 20 boenheter per år | utv.avd. |  |  | Periodisk bev. |  |  | løpende |  |  |  | 56.95
4413505/4413211 | 21017 | Boligtiltak med inntil 20 (17) boenheter -Wellhavens vei | Jarle |  |  | K2 | byggefase | 1287 | 2014 | 2015-05-01 | 2015 | 2016-05-01 | 49 | 49.2 | 20453 | 1805
| 21027 | Nybygg Håholen, 7-9 boenheter | John |  |  | ØP | forpr.tomteavkl. |  | 2017 |  | 2018 |  | 39.5 | 39.5 |  | 4888 |  |  | avklaring reguleringsbehov pågår
| 21029 | Boliger til funksjonshemmede ca. 12 stk Tomt Bogafjell G5 | Morten |  |  | K0 | Anbudkonk. |  | 2016 | 2016 | 2017 |  | 42 | 42 |  | ikke avklart |  |  | Tomtekost ikke avklart
| 2103100 | Boliger for vanskeligstilte | utv.avd. |  |  | ØP |  |  | 2015 |  | 2017 |  | 50 |  |  | ikke avklart |  |  | behov for nærmere avklaring av bestilling
| 2103300 | Bofellesskap for personer med psykik lidelse, 12 plasser | utv.avd/ Morten |  |  | K0 | Anbudkonk. |  | 2017 |  | 2018 |  | 50
| 2103400 | Boliger for mennesker med ned. funksj., 10 enhet, ferdig 2020 | utv.avd/ Morten |  |  | ØP |  |  | 2019 |  | 2020 |  | 47
| 2103600 | Boliger til flyktninger, 4-5 boenheter per år | utv.avd. |  |  | Periodisk bev. |  |  | løpende |  |  |  | 13
| 2103700 | Tilpasninger i Hanamyrveien | Jan Kalssas |  |  | ØP |  |  | 2017 |  | 2017 |  | 2
| 25001 | Årsvollveien, 3 boenheter | Morten |  |  | K2 | prosjektering | 268 | 2015 | 2016-01-01 | 2016 |  | 9.6 | 9.6 |  | 0
| 25002 | Boliger Syrinveien, 6 boenheter | Morten |  |  | K0 | Reg./anb.konk | 480 | 2015-08-01 |  | 2016-08-01 | 2016-12-01 | 13 | 13 | 29880 | 0 |  |  | Avklaringer med nabo. Sak må videre til bystyret
| 25003 | Myrveien, 3 boenheter | Morten |  |  | K0 | anbudskonkurranse | 282 | 2016 |  | 2017 |  | 12.7 |  |  | 0 |  |  | K2 26. april
| 25004 | Underprosjekt til 21015, 2 små hus per år | Morten |  |  | K0 | Anbudskonk. | [5 empty] | 3,4 årlig |  |  | ikke avklart |  |  | Regulering og tomteavklaringer
4415599 | 26003 | Rundeskogen BOAS | Rolf |  |  | K2 | Byggefase | 5371 | 2014-11-01 | 2015-02-01 | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 240 | 240 | 25250 | 5300 |  |  |  | 13/03209
| 2601600 | Lura BOAS ombygging medisinrom og kontor | Rolf |  |  | 2.per 2015 | Byggefase | 60 | 2015/16 | aprl. 16 | 2016 | 2016-09-01 | 1.3 | 1.3 | 21500 | 0
| 2601900 | Lura boas - ombygging stue kjøkken Lura 1 | Rolf |  |  | ØP | Skisseprosjekt |  |  |  | 2016 |  | 0.6
Kultur og byutvikling
4541402 | 15001 | Vitenfabrikken II | Gro |  |  | K2 | Byggefase | 2500 | 2015-05-01 | 2015-05-01 | 2016-10-01 | 2016-10-01 | 68.65 | 67.65 | 21700 | 0
Teknisk
6010399 | 41011 | Nytt produksjonskjøkken Vatne | Ingunn | Epcon AS |  | K1 | Prosjektering |  | 2014 | 2016 | 2017 | 2017 | 41 | 41 |  | 0
4503899 | 60003 | Sandnes idrettspark, Giskehallen II | Ingunn | Rambøll |  | K2 | Byggefase | 2972 | 2014 | vår 15 | 2016 | 2016-08-01 | 87 | 86.5 | 22476 | 0 |  |  | Giskehallen 2 aug.2016, garderobe Giskehallen 1 des. 2016
4471301 | 60005 | Riskahallen, rehabilitering | Ingunn | Epcon AS |  | K0 | anbudskonkurranse | 5341 | 2014 | vår 16 | 2016 | 2016 | 85 | 85 |  | 0 |  |  | K2 legges fram i egen sak 26. april
| 6000501 | Energisentralen - riskahallen | Fridtjov |  |  | upr til 60005 | prosjekttering
| 60006 | Høyland ungdomsskole, tilpasning etter ny svømmehall (prosjektering) | utv.avd. |  |  | ØP |  |  | 2016 |  | 2016 |  | 0.935
| 60008 | Iglemyr svømme- og idrettshall | John/Elin |  |  | ØP | Regulering |  | 2016 |  | 2018 |  | 180 | 185 |  | ikke avklart |  |  | Egen sak 26. april
| 6001000 | Giskehallen, rehab av svømmehallen | Ingunn |  |  | ØP |  |  | 2018 |  |  |  | 70 | 70 |  | 0
Kommune felles
4007199 | 10001 | Nytt rådhus | Jarle | Epcon AS |  | K1 | Prosjektering | 11284 | 2015 | 2017-02-01 | 2018-04-01 | 2018-10-31 | 390 | 441 | 26852 | 0
| 10002 | Rådhustomt | Jarle |  |  |  | prosj./reg | 0 | 2014 |  | 2015 |  | 75 | 75 |  | 17392
| 10003 | Parkering nytt rådhus | Utv.avd./Jarle |  |  | ØP | Forprosjekt |  |  |  | 2018-06-01 |  | 33 | 23 |  | ikke avklart
| 10006 | Nytt rådhus, detaljregulering Havneparken | Jarle |  |  | ØP | Regulering | 0 |  |  | 2016 |  | 2 | 2
4002501 | 4002501 | Ny brannstasjon - detaljregulering | Ingunn |  |  | K2 | ferdigstilt |  |  |  | 2014 | 2015-02-01 |  | 520.5
| 4002599 | Brannvesenet Sør-rogaland IKS-Ny brannstasjon | Ingunn | Epcon AS |  | K2 | Prosj./byggef. |  | 2015-05-01 | 2015-05-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | [6 empty] | Varlset 7 uker forsinkelse
| 10014 | Felles øyeblikkelig hjelp | Ingunn |  |  | K2 | Prosj./byggef. | 2359.9 | 2015-05-01 | 2015-05-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 520.5 |  | 31074 | 2444
| 10013 | Ny Hovedbrannstasjon | Ingunn |  |  | K2 | Prosj./byggef. | 9994.1 | 2015-05-01 | 2015-05-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01
| 10016 | Ambulansentral | Ingunn |  |  | K2 | Prosj./byggef. | 632 | 2015-05-01 | 2015-05-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | [6 empty] | 0
| 10019 | Relokalisering av kontorpl som ikke får plass i nytt rådhus, opprinelig A7 | utv.avd./Rolf |  |  | ØP | Mulighetsstudie |  | 2019 |  | 2019 |  | 335
Eiendom
4542101 | 10010 | Skeienetunet rehabilitering (representasjonsbolig) | Gro |  |  | ØP | Prosjektering | 498 | 2014-04-01 | 1. kv.16 | 2014-12-01 | 3. kv.16 | 2.9 | 2.85 | 5722.8916 | 0
| 2102800 | Utskifting/reparasjoner Varatun psykiatriske senter | John |  |  | ØP | Forprosjekt |  | 2015 | 2016-08-01 | 2016 | 2016-12-01 | 15 | 15 |  | 0 |  |  | K0 26. april
4707509 | 4100300 | Universell utforming | utv.avd./Elin |  |  | Periodisk bev. | anbudskonkurranse |  | løpende |  |  |  | 2 årlig |  |  | 0
|  | Sandnes Havn | John |  |  | Sandnes Havn |  | 1400 | 2016 |  | ? | [7 empty] | Betales av Sandnes havn
* Kvadratmeterkostnader beregnet ut fra bruttoareal. Beregnet ut fra kostnader knyttet til byggeriet inkl. grunnarbeidene, eksl. tomtekostnader. eks. mva, eks inventar
** Kvadratmeterkostnader bygger på tomtekostnader inkl. regulering og kostnader knyttet til utbyggingsavtale
Note on I20: BRA
Note on Q31: Kostnad for utbyggingsavtale + regulering ikke medtatt.

## Prosjektstatus diverse
Grp. Prosjekt | Prosjektnr | Navn | Ansvarlig | Anskaffelse | Godkjenning | Fase | Planlagt byggestart | Forv byggestart | Planlagt ferdig | Forv ferdig | Bevilgning inkl. mva | Bevilgning type | Avvik fremdrift | Avvik kostnader | Merknader | Public 360 | Kostnad kvm inkl. mva
[7 empty] | mnd/år | mnd / år | mnd/år | mnd / år | mill kr |  | Ja Nei | Ja Nei |  | saksnr | BTA*
Oppvekst skole
30004 | 3000400 | Skoler, utendørsanlegg | Buster/Christian |  | ØP | [5 empty] | 3 årlig | årlig |  |  | se underprosjekter
30026 | 30026 | Lekeutstyr eldre barneskoler | Buster/Christian |  | ØP | [5 empty] | 1 | prosjekt |  |  | ses i sammen med 30004 og 35003
| 30400 | 30004/24/26 upr Aspervika skole, uteområde | Buster/Christian |  | underprosjekt | garantifase | 2015 |  | 2015 | [5 empty] | 2015
| 30401 | 30004/24/26 upr Austrått skole, uteområde | Christian |  | underprosjekt | byggefase | 2015 |  | 2016 | våren 2016
| 30404 | 30004/24/26 upr Hana skole, uteområde | Christian |  | underprosjekt | byggefase | 2015 |  | 2016 | våren 2016
| 30406 | 30004/24/26 upr Høle skole, uteområde | Buster |  | underprosjekt | byggefase | 2015 |  | 2016 | sommer 2016
| 30408 | 30004/24/26 upr Iglemyr skole, uteområde | Buster/Christian |  | underprosjekt | garantifase | 2015 |  | 2015 | [5 empty] | 2015
| 30409 | 30004/24/26 upr Kyrkjevollen skole, uteområde | Christian | bydrift | underprosjekt | prosjektering | 2015 |  | 2016 | høsten 2016
| 30410 | 30004/24/26 upr Lura skole, uteområde | Buster | bydrift | underprosjekt | prosjektering | 2015 |  | 2015 | høsten 2016 |  |  |  |  | skal bruke midler sett av til universelt utformet lekeustyr for å bli ferdig med prosjektet
| 30411 | 30004/24/26 upr Maudland skole, uteområde | Buster/Christian |  | underprosjekt | garantifase | 2015 |  | 2015 | [5 empty] | 2015
| 30412 | 30004/24/26 upr Porsholen skole, uteområde | Buster/Christian |  | underprosjekt | garantifase | 2015 |  | 2015 | [5 empty] | 2015
| 30413 | 30004/24/26 upr Sandved skole, uteområde | Buster/Christian |  | underprosjekt | garantifase | 2015 |  | 2016 | [5 empty] | 2015
| 30414 | 30004/24/26 upr Soma skole, uteområde | Buster/Christian |  | underprosjekt | garantifase | 2015 |  | 2015 | [5 empty] | 2015
| 30415 | 30004/24/26 upr Stangeland skole, uteområde | Buster |  | underprosjekt | byggefase | 2015 |  | 2016 | våren 2016
| 30416 | 30004/24/26 upr Trones skole, uteområde | Buster |  | underprosjekt | garantifase | 2015 |  | 2016 | [5 empty] | 2015
| 3000401 | uteområde Ganddal skole | Buster | avrop | underprosjekt | forprosjekt | 2016 |  | 2016 | sommer 2016
| 3000402 | uteområde Sviland skole | Buster | bydrift | underprosjekt | forprosjekt | 2016 |  | 2016 | sommer 2016
| 3000403 | Buggeland skole, uteområde | Christian | minikonkurranse - knut | underprosjekt | forprosjekt | 2016 |  | 2016 | høsten 2016
| 3000404 | Hommersåk skole, uteområde | Christian |  | underprosjekt |  | 2016 |  | 2016 | [5 empty] | muligens omdisponere midler til annet prosjekt
| 3000405 | Øygard skole, uteområde | Christian | minikonkurranse - knut | underprosjekt | prosjektering | 2016 |  | 2016 | høsten 2016 |  |  |  |  | skal bruke eksterne rådgiver
|  | 30004 upr uteområde Gummiunderlag diverse skoler og utstyr | Buster/Christian |  | underprosjekt |  | 2016 |  | 2016 | [5 empty] | omdisponert til Austrått og Porsholen
30023 | 3002300 | Austrått skole, utskiftning og oppgradering av vent.anl. på taket | Fridtjov | ekstern utlysning | ØP | prosjektering | 2016 | 2016-08-01 | 2017 |  | 19 | prosjekt
30024 | 30024 | Oppgradering av uteområder skoler og barnehager | Ingvar/Buster/Christian |  | ØP | Byggefase | 2015 |  | 2016 |  | 2 | prosjekt |  |  | ses i sammen med 30004 og 35003
30032 | 3003200 | Rehabilitering skoler | Buster/Christian |  | ØP | [5 empty] | 10 årlig | årlig
| 3003201 | rehab Austrått skole | Christian | minikonkurranse - knut | underprosjekt | prosjektering | 2016 |  |  | høsten 2016 | 0.6 |  |  |  | K0 legges fram i egen sak, behov for mer midler, omdisponering fra andre
| 3003202 | rehab Kyrkjevollen skole | Christian | byggdrift | underprosjekt | prosjektering | 2016 |  |  | sommer 2016 | 0.3
| 3003203 | rehab Lura skole | Buster | byggdrift | underprosjekt | prosjektering | 2016 |  |  | sommer 2016 | 0.5
| 3003204 | rehab Malmheim skole | Buster |  | underprosjekt | garantifase | 2016 |  |  |  | 1 |  |  |  | feb 2016, omdisponeres ubenyttde midler til annet
| 3003205 | rehab Maudland skole | Christian | doffin - knut | underprosjekt | anbudsfase | 2016 |  |  | sommer 2016 | 2.5
| 3003206 | rehab Sandved skole | Christian | rammeavtale | underprosjekt | byggefase | 2016 |  |  | våren 2016 | 0.7
| 3003207 | rehab Smeaheia skole | Buster | byggdrift | underprosjekt | forprosjekt | 2016 |  |  | sommer 2016 | 0.2
| 3003208 | rehab Stangeland skole | Buster | minikonkurranse - knut | underprosjekt | prosjektering | 2016 |  |  | sommer 2016 | 1.5
| 3003209 | rehab Trones sør skole | Buster | rammeavtaler | underprosjekt | prosjekting | 2016 |  |  | høsten 2016 | 2
| 3003210 | rehab Sørbø skole | Buster | rammeavtale | underprosjekt | byggefase | 2016 |  |  | våren 2016 | 0.4
| 3003211 | rehab Hommersåk skole | Christian | rammeavtale | underprosjekt | prosjektering | 2016 |  |  | høsten 2016 | 0.4
| 3003000 | Maudland skole, varmtvann/varmeanlegg | Thorleif | Rammeavtale | ØP | forprosjekt | 2016 | 2016-07-01 | 2016 | 4 kv.2016 | 8.5 | prosjekt |  |  | K0 legges fram i egen sak
Oppvekst barn og unge
3500300 | 3500300 | Utendørsanlegg, barnehager | Ingvar |  | ØP | [5 empty] | 1 årlig | årlig |  |  | 6 barnehager ferdigstilt, 2 forsinket pga frost og arbeidsmengde, 3 fortsetter 2016 per ØP
| 35300 | 35003 upr Asperholen barnehage, uteområde | Ingvar |  | underprosjekt | garantifase | 2015 |  | 2015 | [5 empty] | Ferdig juni 2015
| 35302 | 35003 upr Figgjo barnehage, uteområde | Ingvar |  | underprosjekt | garantifase | 2015 |  | 2015 | [5 empty] | Ferdig sept 2015
| 35304 | 35003 upr Hana barnehage, uteområde | Ingvar |  | underprosjekt | garantifase | 2015 |  | 2015 | [5 empty] | ses i sammenheng med Prosjekt 35010
| 35313 | 35003 upr Sandvedhaugen barnehage, uteområde | Ingvar |  | underprosjekt | garantifase | 2015 |  | 2015 | [5 empty] | ses i sammenheng med Prosjekt 4305901
| 35319 | 35003 upr Varatun barnehage, Postveien, uteområde | Ingvar |  | underprosjekt | garantifase | 2015 |  | 2015 | [5 empty] | Ferdig des 2015
| 35314 | 35003 upr Smeaheia barnehage, uteområde | Ingvar | Bydrift | underprosjekt | Byggefase | 2015 |  | 2016 |  | 0.03
| 35305 | 35003 upr Hommersåk barnehage, uteområde | Ingvar | Bydrift | underprosjekt | Byggefase | 2015 |  | 2016 |  | 0.09
| 35306 | 35003 upr Jønningheia barnehage, uteområde | Ingvar | Bydrift | underprosjekt | Byggefase | 2015 |  | 2016 |  | 0.15
| 35309 | 35003 upr Riska barnehage, uteområde | Ingvar | Bydrift | underprosjekt | Byggefase | 2015 | 2016-02-01 | 2015 | 2016 | 0.02
| 35307 | 35003 upr Myklaberget barnehage, uteområde | Ingvar | ikke avklart | underprosjekt |  | 2015 | 2016 | 2016 | 2016 | 0.45 |  |  |  | Behov for 70 000 mer, ompdisponeres innenfor hovedprosjekt
| 35320 | 35003 upr Vatne barnehage, uteområde | Ingvar | bydrift | underprosjekt | prosjektering | 2015 | 2016 | 2016 | 2016 | 0.14
| 35321 | 35003 upr Øygard barnehage, uteområde | Ingvar | ekstern utlysning | underprosjekt | garantifase | 2015 |  | 2015 | 1.kvart 16 | 0.8 |  |  |  | OVERTAKELSE 14/4-16
| 3500301 | uteområde Stangelandsforen bhg | Ingvar | bydrift | underprosjekt | prosjektering | 2016 |  | 2016 |  | 0.23
| 3500302 | uteområde Rissebærstraen bhg | NN |  | underprosjekt |  | 2016 |  | 2017 |  | 0.45
| 3500303 | uteområde Austrått bhg | Ingvar | bydrift | underprosjekt | prosjektering | 2016 |  | 2016 |  | 0.05
| 3500304 | uteområde Stangeland bhg | Ingvar | bydrift | underprosjekt | prosjektering | 2016 |  | 2016 |  | 0.06
| 3500305 | uteområdeBrueland bhg | Ingvar | ikke avklart | underprosjekt | prosjektering | 2016 |  | 2017 |  | 0.2
3501900 | 3501900 | Rehabilitering barnehage | Ingvar |  | ØP | [5 empty] | 10 årlig | årlig
| 3501901 | rehab Austrått bhg | NN |  | underprosjekt |  | 2016 |  | 2017 |  | 4.7
| 3501902 | rehab Gravarslia bhg | Ingvar | Rammeavtale | underprosjekt | utgår | 2016 |  | 2016 |  | 1.2 |  |  |  | Utgår, oppdrag løst med mindre rep. midler omdisponeres til andre i gruppeprosjekt
| 3501903 | rehab Hana bhg | NN |  | underprosjekt |  | 2016 |  | 2016 |  | 3.6
| 3501904 | rehab Rådhusmarka bhg | Ingvar | Rammeavtale | underprosjekt | prosjektering | 2016 |  | 2016 |  | 1.7
| 3501905 | rehab Sandvedhaugen bhg | Ingvar | Rammeavtale | underprosjekt | prosjektering | 2016 |  | 2016 |  | 0.6 |  |  |  | Må tiltak utføres, MRV har gitt pålegg.
Levekår
2103800 | 2103800 | Rehabilitering av kommunale boliger, 24 per år | Jan | Rammeavtale | ØP | byggefase | 2015 |  | 2015 |  | 8 årlig | årlig |  |  | bestilt rehabilitering i 14 boliger hittil i året, ulikt omfang
| 2600700 | Trones BOAS, nytt ventilasjonsanlegg | Fridtjov | ekstern utlysning | K2 | byggefase | 2015 | 2016-04-01 | 2016 | 2016-10-01 | 15 | prosjekt |  |  | lange saksbehandlingtid arbeidstilsyn
| 26008 | Riska BOAS, rehabilitering ventlasjonsanlegget | Thorleif |  | K2 | Byggefase | 2014 | 2015-09-01 | 2015 | vår 2016 | 20 | prosjekt
2601700 | 2601700 | Rehabilitering omsorgsbygg |  |  | ØP | [5 empty] | 10 årlig | årlig |  |  | utarbeidet iutradisjonal måte innen at bygg er i full drift under bygging
| 2601701 | rehab Austrått BOAS | Ingvar | Rammeavtale + Doffin | underprosjekt |  | 2016 |  | 2017 |  | 2.7
| 2601702 | rehab Lura BOAS | NN |  | underprosjekt |  | 2016 |  | 2017 |  | 2.4
| 2601703 | rehab Rovik BOAS | NN |  | underprosjekt |  | 2016 |  | 2016 |  | 1.8
| 2601704 | rehab Åse BOAS | NN |  | underprosjekt |  | 2016 |  | 2017 |  | 4.1
| 2601705 | rehab Trones serviceleiligheter | Ingvar | Minikonkurranse - Ivar | underprosjekt |  | 2016 |  | 2017 |  | 1.9
Kultur og byutvikling
1500700 | 1500700 | Støydemping i øvingslokaler | Christian |  | ØP |  | 2015 |  | 2016 |  | 1 | prosjekt
| 1500701 | Austrått skole, gymnastikksal | Christian |  | underprosjekt | byggefase | 2016 |  | 2016 | sommer 2016
| 1500702 | Sandved skole, korpsrom | Christian |  | underprosjekt | byggefase | 2016 |  | 2016 | sommer 2016
| 1500703 | Soma-Stangeland skole, gymnastikksal | Christian |  | underprosjekt | byggefase | 2016 |  | 2016 | sommer 2016
| 1500704 | Lura skole, gymnastikksal | Christian |  | underprosjekt | garantifase | 2016 |  | 2016 | [5 empty] | overtatt feb 2016
| 1500705 | Trones skole - musikkrom | Christian |  | underprosjekt | garantifase | 2016 |  | 2016 | [5 empty] | overtatt des 2015
| 15008 | Vitenfabrikken 1, styringsautomatikk | Thorleif |  | ØP | prosjektering |  |  | 2016 |  | 2 | prosjekt |  |  | K2 legges fram i egen sak
1500900 | 1500900 | Rehabiltering idretts og kulturbyy |  |  | ØP | [5 empty] | 2 årlig | årlig
| 1500901 | rehab Fogdahuset | Pål | minikonkurranse | underprosjekt | prosjektering | 2016 |  | 2016 | 4.kv 2016 | 1.4
| 1500902 | rehab Giskehallen | Pål | rammeavtale/tilbud | underprosjekt | prosjektering | 2016 |  | 2016 | 4.kv 2016 | 0.3
| 1500903 | rehab Thranegården | Pål/Jærmuseet |  | underprosjekt | forprosjekt | 2016 |  | 2017 |  | 1.06
Teknisk
Kommune felles
Eiendom
4000100 | 4000100 | Miljøtiltak, kommunale boygg | Thorleif/Fridtjov | ekstern utlysning | ØP | [5 empty] | 3,3 årlig | årlig
| 4000101 | Miljø Smeaheie skole | Thorleif |  | underprosjekt | Forprosjekt | 2016
| 4000102 | Miljø Riska ungdomskole | Fridtjov |  | underprosjekt | Forprosjekt | 2016 | 2016 | 2016
| 4000103 | Miljø Hommersåk skole | Fridtjov |  | underprosjekt | Forprosjekt | 2016 | 2016 | 2016
4000200 | 4000200 | ENØK, utfasing av oljekjel | Thorleif |  | ØP | prosjektering |  |  | 2017 | 2018 | 1,1 årlig | årlig
4000300 | 4000300 | ENØK, solvarmeenergi | Fridtjov | ekstern utlysning | ØP | prosjektering | 2015 | 2016-08-01 | 2016 | 4.kv 2016 | 4 | prosjekt
4000500 | 4000500 | Enova program energibesparende tiltak i skolebygg for reduksjon av energibehov | Fridtjov | ekstern utlysning | ØP | prosjektering | 2016 | 2016-08-01 | 2018 | 2018 | 40 | prosjekt |  |  | K0 legges fram i egen sak
| 4000501 | Enova Giske ungd.skole | Fridtjov |  | underprosjekt | prosjektering | 2016 |  | 2016 |  | 2.5
| 4000502 | Enova Sviland skole | Fridtjov |  | underprosjekt | prosjektering | 2016 |  | 2016 |  | 1.2
| 4000503 | Enova Trones skole | Fridtjov |  | underprosjekt | prosjektering | 2016 |  | 2016 |  | 3.7
| 4000504 | Enova Lura skole | Fridtjov |  | underprosjekt | prosjektering | 2016 |  | 2016 |  | 1.2
| 4000505 | Enova Lurahammeren skole | Fridtjov |  | underprosjekt | prosjektering | 2016 |  | 2016 |  | 1
| 4000506 | Enova Porsholen skole | Fridtjov |  | underprosjekt | prosjektering | 2016 |  | 2016 |  | 1.4
| 4000507 | Enova Stangeland skole | Fridtjov |  | underprosjekt | prosjektering | 2016 |  | 2016 |  | 2.3
| 4000508 | Enova Sørbø skole | Fridtjov |  | underprosjekt | prosjektering | 2016 |  | 2016 |  | 0.1
| 4000509 | Enova Øygard skole | Fridtjov |  | underprosjekt | prosjektering | 2016 |  | 2016 |  | 0.5
| 4000510 | Enova Buggeland skole | Fridtjov |  | underprosjekt | prosjektering | 2016 |  | 2016 |  | 0.1
| 4000511 | Enova Hana skole | Fridtjov |  | underprosjekt | prosjektering | 2016 |  | 2016 |  | 0.1
|  | Øvrige tiltak | Thorleif |  | underprosjekt |  | 2016 |  |  |  | 6
4100200 | 4100200 | ITV-anlegg (kameraovervåking) | Thorleif | Rammeavtale | ØP | byggefase |  |  | årlig |  | 1 årlig | årlig |  |  | kr 240 000 overforbruk i 2015, må søke økt ramme i 1.tertial
| 4100201 | ITV Giske ungd.skole | Thorleif |  | underprosjekt | byggefase | 2016 |  |  |  | 0.4
| 4100202 | ITV Sandved skole | Thorleif |  | underprosjekt |  | 2016 |  |  |  | 0.4
| 4100203 | ITV Buggeland skole | Thorleif |  | underprosjekt | prosjektering | 2016 |  |  |  | 0.1
| 4100204 | ITV Lundehaugen ungd.skole | Thorleif |  | underprosjekt | prosjektering | 2016 |  |  |  | 0.1
| 4100205 | ITV Ganddal skole | Thorleif |  | underprosjekt | garantifase | 2016 |  |  |  | 0.1 |  |  |  | ferdig mars 2016
4100400 | 4100400 | Innemiljø i øvrige kommunale bygg,oppgradering | Thorleif | [5 empty] | årlig |  | 5 årlig | årlig
| 41400 | 41004 upr Inneklima tiltak ved Sandved bhg | Thorleif |  | K2 | Byggefase | 2015 |  | 2015 | 2016 | 2.7 |  |  |  | sluttefase, avventer varmere været for malerarbeid, bl.a.
| 41401 | 41004 upr Inneklima tiltak ved Sandved skole | Thorleif |  | K2 | Byggefase | 2015 |  | 2015 | 2016 | 3 |  |  |  | avventet byggeprosjekt, forventer ferdigstillese innen 2016
| 4100401 | Inneklima Hommersåk bhg | Fridtjov | ekstern utlysning | underprosjekt | prosjektering | 2016 |  | 2016 |  | 2.5
| 4100402 | Inneklima Myklaberget bhg | Fridtjov | ekstern utlysning | underprosjekt | prosjektering | 2016 |  | 2016 |  | 2
| 4100403 | Inneklima Riska bhg | Thorleif |  | underprosjekt | garantifase | 2016 |  | 2016 |  | 0.1 |  |  |  | ferdig mars 2016
| 4100404 | Inneklima Rådhusm bhg | Fridtjov | rammeavtale | underprosjekt | prosjektering | 2016 |  | 2016 |  | 0.4
| 41007 | Varmeanlegg Vatne driftsstasjon | Thorleif |  | K2 | garantifase |  | 2015 | 2016 | 2016 | 5 | prosjekt |  |  | ferdig mars 2016
41008 | 41008 | Radontiltak i bygg med for høye Bq verdier | Martin Larsen |  | ØP | Prosjek./byggef. |  |  | 2020 |  | 6 | prosjekt
| 4100800 | Radontiltak i bygg med for høye Bq verdier | Stein |  | underprosjekt |  | 2016 |  |  | 2016
| 4100801 | Radon Høle barne- og ungd.skole | Stein |  | underprosjekt |  | 2016 |  |  | 2016
| 4100802 | Radon Riska ungd.skole | Stein |  | underprosjekt |  | 2016 |  |  | 2016
| 4100803 | Radon Smeaheie skole | Stein |  | underprosjekt |  | 2016 |  |  | 2016
| 4100804 | Radon Hommersåk skole bygg B | Stein |  | underprosjekt |  | 2016 |  |  | 2016
| 4100805 | Radon Trones skole | Stein |  | underprosjekt |  | 2016 |  |  | 2016
| 4100806 | Radon Torger Carlsens gate | Stein |  | underprosjekt |  | 2016 |  |  | 2016
| 4100807 | Radon Agneveien | Stein |  | underprosjekt |  | 2016 |  |  | 2016
| 4100808 | Radon gj.gang unt. Off | Stein |  | underprosjekt |  | 2016 |  |  | 2016
| 4100809 | Radon gj.gang unt. Off | Stein |  | underprosjekt |  | 2016 |  |  | 2016
| 4100810 | Radon gj.gang unt. Off | Stein |  | underprosjekt |  | 2016 |  |  | 2016
|  | 41008 upr radon administrasjon | Stein
| 41013 | Omlegging intern kommunikasjon for tekniske styresystemer | Thorleif |  | ØP |  |  |  | årlig |  | ,3 årlig | årlig
41014 | 41014 | Adgangskontroll anlegg | Thorleif |  | ØP | garantifase |  |  |  |  | 1/0,5 årlig | årlig
| 41015 | Oppgradering av varmeanlegg i kommunale formålsbygg | Thorleif |  | ØP | byggefase |  |  |  |  | ,2 årlig | årlig
41018 | 41018 | Branntekniske tiltak i barnehager | Tone | Rammeavtale | ØP |  | 2015 |  | 2015 | 2016 | 4 | prosjekt |  |  | bestilt tiltak på kr 2 mill hittil i prosjekt
| 41800 | 41018 upr Figgjo bhg | Tone |  | underprosjekt | prosjektering | 2015 | 2016 | 2015 | 2016
| 41801 | 41018 upr Myklaberget bhg | Tone |  | underprosjekt | avslutningsfase | 2015 |  | 2015 | vår 2016
| 41802 | 41018 upr Porsholen bhg | Tone |  | underprosjekt | garantifase | 2015 |  | 2015 | 2016 |  |  |  |  | overtatt jan 2016
| 41803 | 41018 upr Varatun barnehage | Tone |  | underprosjekt | avslutningsfase | 2015 |  | 2015 | vår 2016
| 41804 | 41018 upr Rissebærstraen barnehage | Tone |  | underprosjekt |  | 2015 | vår 2016 | 2015 | vår 2016
| 41805 | 41018 upr Vatne barnehage | Tone |  | underprosjekt | avslutningsfase | 2015 |  | 2015 | 2016
| 41806 | 41018 upr Riska barnehage | Tone |  | underprosjekt | avslutningsfase | 2015 |  | 2015 | vår 2016
| 41807 | 41018 upr Gravarslia bhg - branntekniske tiltak | Tone |  | underprosjekt | avslutningsfase | 2015 |  | 2015 | vår 2016
| 41808 | 41018 upr Smeaheia bhg - branntekniske tiltak | Tone |  | underprosjekt | avslutningsfase | 2015 |  | 2015 | vår 2016
| 41809 | 41018 upr Hana bhg - branntekniske tiltak | Tone |  | underprosjekt | avslutningsfase | 2015 |  | 2015 | vår 2016
| 4101801 | Hommersåk bhg - branntekniske tiltak | Tone |  | underprosjekt | prosjektering | 2015 |  | 2015 | 4.kv 2016
| 4101802 | Stangeland bhg - branntekniske tiltak | Tone |  | underprosjekt | avslutningsfase | 2015 |  | 2015 | vår 2016
| 4101803 | Høle bhg - branntekniske tiltak | Tone |  | underprosjekt | avslutningsfase | 2015 |  | 2015 | vår 2016
| 4101804 | Austrått bhg - branntekniske tiltak | Tone |  | underprosjekt | avslutningsfase | 2015 |  | 2015 | vår 2016
| 4101805 | Jønningheie bhg - branntekniske tiltak | Tone |  | underprosjekt | prosjektering | 2015 |  | 2015 | 4.kv 2016
4102000 | 4102000 | Branntekniske tiltak i helsebygg | Tone | Rammeavtale | ØP | [5 empty] | 3 | prosjekt
| 4102001 | Branntek Austrått BOAS | Tone |  | underprosjekt |  | 2016 | 3.kv 2016 | 2016 | 4.kv 2016 | 0.2
| 4102002 | Branntek Riska BOAS | Tone |  | underprosjekt |  | 2016 | 3.kv 2016 | 2016 | 4.kv 2016 | 0.8
| 4102003 | Branntek Trones BOAS | Tone |  | underprosjekt |  | 2016 | 3.kv 2016 | 2016 | 4.kv 2016 | 1
| 4102004 | Branntek Lunde BOAS | Tone |  | underprosjekt | prosjektering | 2016 | 3.kv 2016 | 2016 | 4.kv 2016 | 1
4102100 | 4102100 | Branntekniske tiltak i skoler | Tone | Rammeavtale | ØP |  | 2016 |  | 2017 |  | 4 | prosjekt |  |  | trenger kartlegging
| 4102101 | Branntek Austrått skole | Tone |  | underprosjekt | prosjektering | 2016 | 3.kv 2016 | 2016 | 4.kv 2016 | 0.6 |  |  |  | samkjøre med andre tiltak
| 4102102 | Branntek Kyrkjevollen skole | Tone |  | underprosjekt | byggefase | 2016 |  | 2016 | 4.kv 2016 | 0.6 |  |  |  | samkjøre med andre tiltak
| 4102103 | Branntek Lura skole | Tone |  | underprosjekt | byggefase | 2016 |  | 2016 | 3.kv 2016 | 1
| 4102104 | Branntek Hommersåk skole | Tone |  | underprosjekt | prosjektering | 2016 |  | 2016 | 4.kv 2016 | 0.6
41022 | 41022 | Branntekniske tiltak i idretts- og kulturbygg | Tone |  | ØP |  | 2018 |  | 2018 |  | 2.5 | prosjekt
41023 | 41023 | Nedgravde avfallscontainere | Tone | Ivar | ØP | [5 empty] | 1/.5 årlig | årlig |  |  | 2015 tiltak på stangeland skole kjøres på minikonkurranse i sammen med 2016 tiltak
| 4102301 | Nedgr avfall Lunde BOAS | Tone |  | underprosjekt | anbudsfase | 2016 |  | 2016 | 2016-11-01 | 0.3
| 4102302 | Nedgr avfall Trones BOAS | Tone |  | underprosjekt | anbudsfase | 2016 |  | 2016 | 2016-11-01 | 0.3
| 4102303 | Nedgr avfall Lura idrettshall | Tone |  | underprosjekt | anbudsfase | 2016 |  | 2016 | 2016-11-01 | 0.3
| 4102304 | Nedgr avfall Austrått idrettshall | Tone |  | underprosjekt | anbudsfase | 2016 |  | 2016 | 2016-11-01 | 0.3
| 4102305 | Nedgr avfall Stangeland skole | Tone |  | underprosjekt | anbudsfase | 2015 |  | 2015 | 2016-11-01 | 0.3
4102500 | 4102500 | Branntekniske tiltak i diverse bygg | Tone | Rammeavtale | ØP | forprosjekt |  |  |  | 2016 | ,4 årlig | årlig
4102600 | 4102600 | Brannsikringstiltak i kommunale boliger | Tone | Rammeavtale/ minikonk. - Ivar | ØP | forprosjekt | 2016 |  | 2016 |  | 4.2 | prosjekt
| 4102700 | Overgang ny server sd-anlegg | Thorleif |  |  | byggefase |  | 2016-03-01 |  | 4.kv 2016 | 1 | prosjekt |  |  | Sak til om omdisponering i 1. terialrapportering i BS
| 4009106SK | ENØK, energimerking av bygg | Thorleif |  | ØP | Byggefase |  |  | 2015 | 4.kv 2016 | 7.7 | prosjekt
| 4009108SK | ENØK-EOS- system - Øvrige bygg | Thorleif |  | ØP | Byggefase |  |  | 2013 | 4.kv 2016 | 6 | prosjekt
| 4009111SK | ENØK, SD anlegg skolebygg (sentral driftsovervåkning) | Thorleif |  | ØP | anbudsfase |  |  | 2015 | 2016 | 12.438 | prosjekt |  |  | Anbudskonkurranse pågår
| 4009112SK | ENØK, SD anlegg barnehager | Thorleif |  | ØP | anbudsfase |  |  | 2015 | 2016 | 3 | prosjekt |  |  | Anbudskonkurranse pågår
| 4009113SK | ENØK , fornybar energi - Iglemyr, Høle, Trones | Thorleif |  | K0 | Byggefase/prosjektering |  | 2016-06-01 | 2016 | 4kv.16 | 30 | prosjekt |  |  | Trones og Høle ferdigstilt, Iglemyr under prosjektering
| 4009114SK | ENØK - VAV sonestyring | Thorleif |  | ØP | Prosj./byggef. |  |  | 2013 | 2016 | 2.62 | prosjekt |  |  | avvent avklaring ny svømme anlegg
| 4707799SK | Branntekniske utbedringer | Tone | Ivar | ØP | byggefase |  |  | 2013-12-01 | 2016-11-01 | 10.25 | prosjekt
| 4008002SK | Beredskapslager Vagleleiren | Pål | rammeavtale | Fond | garantifase | 2016 |  | 2016 |  | 0.5 |  |  |  | mars.2016, fondmidler ligger i SK, byggeregnskap sendes direkte rådmannen
|  | Kino Kino | Buster | rammeavtaler/minikonkurranse (heis) | ØP | prosjekting | 2016 |  | 2016 | sommer 2016 | 0.35 | prosjekt
| 2103900 | Ombygging forlegning II i Vagleleiren | Pål |  | Fond | byggefase | 2015 |  | 2016

## Prosjekt tatt i bruk
Prosjekt tatt i bruk
| Prosjektnr | Navn | Ansvarlig | Bevilgning | Byggeregn. | Mindre/Mer | Vedtak | tatt i bruk | 15 mnd
Andre Prosjektnr | NYE |  | internt |  | ca. uten gjenst. Arb. | utgift | saksnr |  | Frist
| 21022 | Behandlingsstart | OT | 16900000 | 9186000 | 7714000 | 1.tertial 2014 Bsak 88/14 | 2014-11-01 | 2016-02-01 | Underforbruk føres tilbake pnr. 21015 boligsos. 2.tertial 2015 Bsak 105/15
| 4707519 | Oppgradering av brannskadet verksted | PM | 5500000 | 4903000 | 597000 | bsak 102/13 | 2014-12-01 | 2016-03-01
| 21023 | Avlastning, ny barnebolig | OT | 6041000 | 6041000 | 0 | ØP 2014 | 2015-03-01 | 2016-06-01
| 4009117/40004 | ENØK, rørsystem Austrått / Høyland | TN | 7550000 | 7479000 | 71000 | ØP & bsak 105/15 (2.per.rapp) | 2015-03-01 | 2016-06-01
| 15005 | Oppgradering av brannalarmanlegg Sandnes kulturhus | TS | 2700000 | 2281000 | 419000 | BS høst 2014 | 2015-03-01 | 2016-06-01
| 35007 | Sørbø II, ny barnehage med 5 avd | JH | 50200000 | 43258000 | 6942000 | bsak 106/14 | 2015-07-01 | 2016-10-01
4503799 | 60001 | Bogafjell idrettshall | OT | 109700000 | 96172000 | 13528000 | fsak 41/14 | 2015-08-20 | 2016-11-01 | ses i sammen med 4503799 (tomt) | kr | 28918000
| 4305901 | Sandvedhaugen barnehage, regulering og uteområde | IH | 2850000 | 2507000 | 343000 | ØP 2014 | 2015-09-01 | 2016-12-01
| 30001 | Bogafjell skole, tilpasning til ren barneskole | RÅ | 19000000 | 14343000 | 4657000 | SEKF sak 22-15 | 2015-10-01 | 2017-01-01 | ses i sammen med 4231499 SK |  | 51238
| 35011 | Varatun barnehage, avd. Varatun gård, bygning og uteområde | OT | 1900000 | 1374000 | 526000 | ØP 2014 | 2015-10-01 | 2017-01-01
| 21021 | Kjøp av 2 enheter eller tomter i nærhet til personalbasen i Molberget | OT | 5000000 | 4611000 | 389000 | ØP 2015 | 2015-10-01 | 2017-01-01
| 30003 | Rehabilitering/ utbedring av Sviland skole | MB | 6000000 | 2390000 | 3610000 | ØP 2014 | 2015-11-01 | 2017-02-01
| 35004 | Figgjo barnehage, påbygg av eksisterende barnehage med 2 avd | JH | 26200000 | 19777000 | 6423000 | Bsak 133/14 | 2015-11-01 | 2017-02-01
| 30005 | Uteområde Bogafjell skole, universell utforming | PM | 2400000 | 2205000 | 195000 | ØP 2014 | 2015-11-01 | 2017-02-01
| 21012 | Maudlandslia, 9 omsorgsboliger for funksjonshemmede | RÅ | 38500000 | 34289000 | 4211000 | Fsak 63/14 | 2015-11-20 | 2017-02-01 | ses i sammen med 4413799 SK | kr | 3741873.5
| 26001 | Påbygg Riska BOAS, 29 plasser | MB | 110250000 | 96920000 | 13330000 | Bsak 73/14 | 2015-12-01 | 2017-03-01 | ses i sammen med 4415499 SK | kr | 669177
| 26012 | Lunde bo og aktivitetssenter, inneklima tiltak | TN | 4500000 | 5058000 | -558000 | SEKF sak 140-15 | 2016-02-01 | 2017-05-01
| 26013 | Rovik bo- og aktivitetssenter, inneklima tiltak | TN | 14500000 | 9527000 | 4973000 | SEKF sak 34-15 | 2016-02-01 | 2017-05-01
| 4231299 | Ganddal skole, rehabilitering/utvidelse, ses i sammen med 4232599 | OT | 171975000 | 170356000 | 1619000 | fsak 42/14 & bsak 86/13 | høst 2014 | 2016-12-01
| 4232599 | Ganddal skole, ny dobbel gymsal | OT |  |  |  |  | høst 2015
| 30017 | Ganddal skole, opparbeidelse av uteareal | OT | 683000 | 412658 | 270342 | ØP 2015, bsak 105/15 | høst 2015
|  |  |  | 172658000 | 170768658 | 1889342
NB: tallene er ikke endelig, noe gjenstående arbeid i de fleste prosjektene
Rullering prosjekter som avlegges for 2015
| 30004 | Skoler, utendørsanlegg | CE/BS | mars/april.17
| 35003 | Utendørsanlegg, barnehager | IH | mars/april.17
| 40001 | ENØK, tiltak kommunale bygg 2014 og 2015 i sammen | TN | mars/april.17
| 40002 | ENØK, utfasing av oljekjel2014 og 2015 i sammen | TN | mars/april.17
| 41002 | ITV-anlegg (kameraovervåkning) 2014 og 2015 i sammen | TN | mars/april.17
| 41014 | Adgangskontroll anlegg 2014 og 2015 i sammen | TN | mars/april.17
| 41008 | Radon 2014 og 2015 i sammen | Stein D/ML | mars/april.17
| 21015 | Boligsosial handlingsplan, kjøp av 20 boenheter per år, 2015 | Sheryl D | mars/april.17