## Tiltak 2016 2
Teknisk - drift
Pri | Tiltak | Beløp | Kommentar
7 | Reasfaltering | 2500000 | Reasfaltering etter prioriterte lister. Det er utenom dette ikke planlagt reasfalteirng i 2016 grunnet manglende midler. Et godt tiltak for å redusere vedlikeholdsetterslepet, omfanget kan økes til om lag kr 3 millioner. Oppstart sommer (omgående) og fullføres i løpet av høsten 2016.
9 | Vedlikeholdsoppdrag i regi NAV | 1000000 | Den lokale NAV-lederen deltar i etableringen av prosjekter/vedlikeholdsoppdrag hvor det er mulig å kombinere de midlene kommunen får med NAV sine tiltaksmidler. Kan se for seg et arbeidslag med arbeidsledig ungdom som under faglig ledelse utfører nevnte type oppdrag.
| Sum | 3500000
Teknisk - investering
Pri | Tiltak | Beløp | Kommentar
1 | Turvei Riska | 625000 | Oppgradering av turvei ved Frøylandsvatnet, i denne omgang den delen som ligger på kommunal grunn. Godt folkehelsetiltak. Prosess med innkjøp og planlegging er i gang. Oppstart i sommer og fullføres innen 2016.
2 | Juvelveien | 4375000 | Hele strekket er i underkant av 1 kilometer, veien, fortau og sykkelfelt er i veldig dårlig forfatning og det trengs en oppgradering. Utskiftning av en del masser, ny kantstein og videre asfaltering i fortau, sykkelfelt, veibane. Godt tiltak som vil bedre trafikksikkerheten langs en viktig skolevei og oppgradere veien til en tilfredsstillende standard. Prosess med innkjøp og planlegging er i gang. Oppstart i sommer og fullføres innen 2016.
3 | Steingard langs Jærveien, Gand gravlund | 4375000 | Dagens thujahekk langs Jærveien fikk for noen år siden honningsopp og ny innhegning trengs. Det foreslås å lø steingard som vil være en varig og verdig innhegning til Gravlunden som krever minimalt med vedlikehold. Mulig det må søkes godkjenning byggesak. Oppstart sensommer/høst og fullføres innen februar 2017.
4 | Eddaveien hovedlekeplass | 1250000 | Lekeplasser med utstyr og fallunderlag har begrenset levetid og det er nødvendig å oppgradere Eddaveien hovedlekeplass. Oppstart høst og fullføres innen 2016.
5 | Turveier i flere bydeler | 1000000 | Oppgradering av turveier og sammenkobling av turveinettet i flere bydeler. Oppstart sensommer og fullføres innen 2016.
6 | Gravlunder | 625000 | Mindre tiltak på gravlunder som reperasjoner og oppgradring av utstyr, installasjoner og bygningsmasse. Oppstart sommer 2016 og fullføres innen 2016.
8 | Skiskytteranlegg Melsheia | 12500000
10 | Austråttveien, ny kantstein og asfalt | 2500000 | Fortauet langs deler av Austråttveien (ca 625m) er i veldig dårlig stand. Ny kantstein på begge sider, asfaltering av fortau og asfaltering av veibane. Godt tiltak som bedrer trafikksikkerheten og gir strekket en tilfredsstillende standard. Oppstart sensommer 2016 og fullføres innen 2016.
11 | Lysløype Melsheia | 3750000 | Lysløypen i Melsheia har per i dag luftspenn og gamle trestolper. Armaturer inneholder også kvikksølv som gjør at dette må oppgraderes innen få år etter EØS-direktiv. Foreslås å gå i gang med graving av kabel og nedsetting av fundamenter. Oppstart i 2016 og fullføres i 2017.
12 | Gamlaverksparken | 3750000 | Etablering/opparbeidelse av park. Oppstart sensommer/høst 2016 og fullføres i 2017.
13 | Momskompensasjon | -4950000
| Sum | 19800000
Sandnes eiendomsselskap KF - drift
Pri+A26:J26 | Tiltak | Beløp eks MVA | Kommentar | ANS. | Fag | Fremdrift | Hvem utfører oppdraget? | Sysselsettings-effekt | leverandør er lærebedrift?
1 | Iglemyr skole | 440000 | Oppussing av SFO-lokaler i to etasjer. | CE | Maler, tømrer, elektro | Byggearbeid ferdigstilt uke 33 | Rammeavtale: Nysted, Sagen, Apply | Ja | Ja
2 | Austrått skole | 408000 | Oppussing av seks klasserom + musikkrom/aula med lydtiltak. | CE | Maler, tømrer, ventilasjon, elektro | Oppstart byggearbeid august | Rammeavtale: Nysted, Sagen, Apply | Ja | Ja
3 | Aspervika skole | 2104000 | Utskifting og oppgradering av SFO-kjøkken og utskifting og oppgradering av tak. | CE | Tømrer | Anbuds- konkurranse |  | Ja
4 | Ganddal skole | 496000 | Utskifting av tak til garasje, utskifting av inngangsdører til småskolen og igangsetting av sløydsal. | BS | Tømrer | Byggearbeid satt i bestilling | Rammeavtale: Sagen, Time Alu. | Ja | Ja
5 | Hana skole | 560800 | Blending av glassvegger mellom klasserom og ut mot gang, skifte glassdører og oppgradering av SFO-kjøkken. | CE | Tømrer, maler, elektro | Kjøkken bestilt | Rammeavtale: Nysted, Sagen, Apply | Ja | Ja
6 | Hommersåk skole | 250400 | Oppussing av klasserom, personalrom og toalett. | CE |  | Ikke startet
7 | Høle skole | 4192000 | Skifte vinduer på fasade mot nord og lekkasje i vinduer i Arb.rom. Utvidelse av arbeidsrom/nybygg. | BS | Tømrer, elektro, ventilasjon, maler, rør | Prosjektering pågår | Arkipartner engasjert som arkitekt, byggearbeid lyses ut på anbudskon-kurranse | Ja
8 | Lurahammaren ungdomsskole | 1113600 | Oppmaling av klasseromfløyer og utvendig maling, samt mer utendørsbelysning. | BS | Maler, elektro | Ferdig innvendig, utvendige arbeider igangsatt | Rammeavtale: Nysted, Apply | Ja | Ja
9 | Stangeland skole | 396000 | Oppgradering av klasserom i eldre del + akustikk. | BS | Maler, tømrer, elektro | Byggearbeid ferdigstilt uke 33 | Rammeavtale: Nysted, Sagen, Apply | Ja | Ja
10 | Sviland skole | 695200 | Retekking av tak på skolebygg og maling av fasade. | BS | Maler, taktekking | Prosjektering pågår | Mini konkurranse
11 | Åse bo- og aktivitetssenter | 800000 | Fikse tak. Takfolie har mye lappinger og lekkasjer. | IH 2611 | taktekking | Prosjektering pågår |  | ja
12 | Åse bo- og aktivitetssenter | 1040000 | Fikse yttervegger og fasader i pusset mur. Sprekker og setningsskader. | IH 2611 | Murer | Prosjektering pågår | Rambøll engasjert som RIB Byggearbeid lyses ut på anbudskon- kurranse | ja
13 | Trones bo- og aktivitetssenter | 800000 | Impregnere teglvegger. 750 pr m2 med stillas og imp. Murer | IH 2611 | Maler | Arbeid bestilt | Rammeavtale: Nysted | ja | ja
14 | Rovik bo- og aktivitetssenter | 1760000 | Utskifting av tak. | IH 2611 | tømrer, taktekking | Prosjektering pågår | Rambøll engasjert som RIB, byggarbeider lyses ut som mini konkurranse | ja
15 | Serviceleiligheter | 2400000 | Oppussing av serviceleiligheter. | IH 2653 | Maler, elektro, vvs, tømrer | Bestilt utbedringer på Lunde, Trones og Rovik, Venter på avklaringer Riska | Rammeavtale: Nysted, Apply, HABI, Sagen, Midbøe | ja | ja
16 | Langgata 72, gamle kulturskolen | 240000 | Sikring av takstein. | BS | Tømrer | Arbeid bestilt | Rammeavtale: Sagen | Ja | Ja
17 | Kulturhuset (pipe) | 1200000 | Omdisponert fra Fogdahuset | IOB | Murer | Prosjektering pågår, strakstiltak igangsatt 19/9 | Multiconsult engasjert som RIB, Sørvest betongsaging AS, Nordic Crane | ja
18 | Haugen 25 | 400000 | Nytt tak utvendig. | BS | tømrer, taktekking | Prosjektering pågår
19 | Skeiane eldresenter | 280000 | Oppussing og utvendig maling. | IH 3858 | Maler | ny befaring med by/fylkesantikvar for avklaring av verneregler og gjennom-føring av tiltak | Rammeavtale: Nysted | ja | ja
20 | Austråtthallen | 640000 | Utskifting av innvendige dører og utbedring av lys i hallen. | CE |  | Ikke startet
21 | Gåshaugen, Agneveien | 288000 | 18 nye sikringsskap, bemerket på tilsynsrapport fra Lyse. | TSS |  | Byggearbeid satt i bestilling | Rammeavtale: Bravida | Ja | Ja
22 | Sandnes kunst- og kulturhus KF | 55000 | Behov for en mindre ombygging i Liten Sal på kulturhuset for å tilpasse salen til RAS sitt behov. | BS |  | Befaringer foretatt. Avventer tilbud | Porteknikk, T.Lund Mur | Ja | Ja
23 | Lura bo- og aktivitetssenter | 1200000 | Fikse dører og vinduer med store sprekker mellom karm og glass. |  |  | ikke startet
| Sum | 21759000
Sandnes eiendomsselskap KF - investering
Pri | Tiltak | Beløp inkl MVA | Kommentar | ANS. | Fag
1 | Toaletter skoler | 1200000 | Oppgradering av toaletter i småskoler med vegghengt toalett og belegg. | CE | Maler, tømmer, rør | Prosjektering pågår, oppstart byggearbeid september | Rammeavtale: Nysted, Sagen, Midbøe | Ja | Ja
2 | Hana barnehage | 1500000 | Nødvendig oppgradering på grunn av manglende godkjenning. | SD/IH |  | ikke startet
3 | Lura bo- og aktivitetssenter | 5800000 | Rehabilitering av om lag 30 rom. Kontor, beboerrom, korridorer og bad (850m²). Avtalt: Starter med å lage minikonkurranse på vinduer og dører. Antatt kr 1 5 mill kr | IB/IH | tømrer, maler, elektro | Prosjektering pågår | Rambøll engasjert som RIB. Byggearbeider lyses ut på mini-konkurranse | ja
4 | Lura bo- og aktivitetssenter | 2683750 | Rehabilitering og renovering av fasader og utbedring av fuktskader. Starter med Balkonger tas med RIB antatt kr 600 000,- | IB/IH | tømrer | Prosjektering pågår | Byggearbeid lyses ut som mini konkurranse | ja
5 | Rovik bo- og aktivitetssenter | 1100000 | Renovering og utskifting av VVS-anlegg. Vannrør og avløpsrør har mange lekkasjer. | IH | rør | Prosjektering pågår, Røranlegget er bestilt rengjøring/inspeksjon av Rørhab | Norconsult engasjert som RIV. Byggearbeid lyses ut som mini konkurranse | ja
6 | Langgata 76 (gamle husmorskolen) | 250000 | Sikringstiltak på tak og fasade. Inngangsparti | BS | tømrer | Byggearbeid bestilt | Rammeavtale: Sagen | Ja | Ja
7 | Universell utforming | 4800000 | Diverse tiltak for å oppfylle krav til universell utforming, inkludert installasjon av noen heiser. |  | ikke startet
8 | Sykkelstativ skoler | 2000000 | Supplering og montering av nye sykkelstativ på alle skoler med behov. |  | ikke startet
9 | Momskompensasjon | -2506750
| Sum | 10027000
| Totalt alle tiltak | 55086000
|  | 55086000 | Sum tiltak
|  | 53886000 | Tilskudd
|  | 1200000 | Differanse
ikke startet
igangsatt, prosjekteres eller under gjennomføring
ferdigstilt
Agenda:
· Gjennomgåelse av tiltakslisten
· Angi hvilke fagdisipliner som involveres i de enkelte tiltakene
· Definere anskaffelsen av hvert tiltak (rammeavtaler, minikonkurranse, Doffin)
· Vurdere ressursbehov for gjennomføringen (egenregi, ekstern bistand)
· Tidsplan for oppstart, gjennomføring og ferdigstillelse
· Fordele oppgaver
· Informasjon til virksomhetene
· Annet
Ansvar 60 prosjekt som byggnr